## Sheet1
重庆农村商业银行工作量评估表
工作量评估序号： 2017001
评估项目/需求名称 | 贷后系统押品管理和个人信息添加需求 | 评估项目/需求编号
改造系统名称 | 信用卡贷后管理系统 | 申请部室 |  | 信用卡中心
申请时间 | 2021-04-29 | 评估申请人
评估内容概述 | 为优化系统押品管理，调整了数据入库，数据查询等，在客户个人信息展示上新增了某些字段以及资产信息等数据。
预评估工作量（人月） | 1 | 评估结论 （人月）
外包方式 | □人力资源外包 þ项目外包
主评估人签字
专家评审组签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照
部门领导签字
评估内容
序号 | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 专家组评估工作量（人天） | 备注
1 | 客户基本信息中增加字段 | 4 | 4
2 | 诉讼表新增诉讼管理人字段 | 1 | 1
3 | 诉讼管理中添加诉讼管理人员栏位 | 3.5 | 3.5
4 | 修改诉讼提交页面 | 3.7 | 3.7
5 | 取值多渠道进件系统押品数据调整 | 3.2 | 3.2
6 | 修改押品预警分类-未入库预警 | 3.3 | 3.3
7 | 改押品预警分类-已出库预警 | 3.3 | 3.3
合计（人月） |  | 1 | 1
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## Sheet2
序号 | 渠道 | 功能点 | 备注说明 | 需求阶段（人/日） |  | UI |  | 设计阶段（人/日） |  |  | 开发阶段（人/日） |  | 联调 |  | 测试、BUG修改（人/日） |  |  | 合计
|  |  |  | 需求讨论 | 整理需求文档 | 交互 | 视觉 | 服务治理 | 流程图 | 详细设计 | 前端 | 服务端 | 前后端联调 | 外围系统联调 | dev | sit | uat
1 |  | 客户基本信息中增加字段 | 在客户基本信息页面中新增贷后管理人、贷后管理机构、诉讼管理人、委外催收机构、金融资产情况、客户贷款情况 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 4
2 |  | 诉讼表新增诉讼管理人字段 | 在诉讼管理表中新增诉讼管理人字段 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 |  | 诉讼管理中添加诉讼管理人员栏位 | 在诉讼管理中添加诉讼管理人员栏位，上送诉讼资料时默认操作人员，工作移交时强制选定接收人员 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5
4 |  | 修改诉讼提交页面 | 修改诉讼提交页面，新增诉讼管理人选择功能 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 3.7
5 |  | 取值多渠道进件系统押品数据调整 | 取值多渠道进件系统押品补录数据表时，取值MCI_PLEDGE_REPAIR表，要求字段“EXAMIN_STATE”取值为“03”时，信用卡贷后管理系统才做取值作为基础押品数据。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 3.2
6 |  | 修改押品预警分类-未入库预警 | （1）未入库预警 当获取押品贷后状态为“在押”，押品系统状态为“未入库”时，进入押品预警队列。当满足押品贷后状态为“在押”，押品系统状态为“已入库”时，自动退出押品预警队列。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.3
7 |  | 改押品预警分类-已出库预警 | （1）已出库预警 当获取押品贷后状态为“在押”，押品系统状态为“已出库”时，进入押品预警队列。当在未解押队列中解除押品关联时，押品贷后状态变为“已解押”，则自动退出押品预警队列。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.3
合计 |  |  |  | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 22
1