## Sheet1
重庆农村商业银行工作量评估表
工作量评估序号： 2017001
评估项目/需求名称 | 贷后管理人维护需求&押品管理&个人信息添加的需求 | 评估项目/需求编号
改造系统名称 | 信用卡贷后管理系统 | 申请部室 |  | 信用卡中心
申请时间 | 2021-05-28 | 评估申请人
评估内容概述 | 为优化系统押品管理，调整了数据入库，数据查询等，在客户个人信息展示上新增了某些字段以及资产信息等数据。
预评估工作量（人月） | 3.0227 | 评估结论 （人月）
外包方式 | □人力资源外包 þ项目外包
主评估人签字
专家评审组签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照
部门领导签字
评估内容
序号 | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 专家组评估工作量（人天） | 备注
1 | 客户基本信息维护 | 5.5 |  | 客户信息查询接口修改 1人天 查询子案件信息明细接口修改 0.5人天 诉讼提交新增、修改接口修改 0.5人天 诉讼队列，撤回接口修改 0.5人天 新增金融资产子页面 0.5人天 客户信息页面修改 0.2人天 提交诉讼页面修改 0.2人天 诉讼表新增诉讼管理人字段、实体 0.2人天 测试0.5人天
2 | 押品管理 | 5.5 |  | 取值多渠道进件系统押品数据调整。0.6人天 修改押品预警分类-未入库预警 1人天 改押品预警分类-已出库预警 1人天 在“押品预警”队列主页面增加字段“预警天数 0.5人天 预警队列需按照“所属机构”在总行-分支行-分理处层级展示0.5人天 增加“卡种”筛选条件0.5 人天 测试1人天
3 | 信用卡主要数据表 | 2 |  | 信用卡主要数据表接口查询根据总行-分支行-分理处使用人员层级的不同，只能看到自己权限范围内的数据统计表 1.5人天 测试 0.5人天
4 | 客户贷后管理历程记录 | 3.2 |  | 新增贷后管理人历史记录表、实体 0.2 人天 新增贷后管理人历史表新增接口1 人天 新增贷后管理人历史表查询接口0.5 人天 新增贷后管理人历史查询页面0.5 人天 测试1人天
5 | 机构映射关系管理 | 10.2 |  | 新建机构映射关系表、实体、菜单资源 0.5人天 机构映射关系管理-查询接口 0.5人天 机构映射关系管理-新增接口 0.5人天 机构映射关系管理-修改接口 0.5人天 机构映射关系管理-移除接口0.5人天 机构映射关系管理列表页面 0.5人天 机构映射关系管理新增页面 0.5人天 机构映射关系管理修改页面 0.5人天 修改RMAS_ACCT表、RMAS_CASE_INFO表结构 0.2人天 机构映射关系旧核心数据批量处理 1人天 机构映射关系新核心数据批量处理 1人天 RMAS_CASE_INFO逻辑改造批量处理 1人天 测试核对数据是否准确1人天
6 | 贷后管理 | 16.3 |  | 贷后管理人需求、设计、建表、菜单、实体、文档2人天 贷后管理人维护列表查询接口 2人天 贷后管理人维护转出到人员列表接口0.5人天 贷后管理人维护转出到人员动作接口1.5人天 贷后管理人维护-转出到机构，机构查询接口0.5人天 贷后管理人维护-转出到机构动作接口1人天 贷后管理人维护接收接口1人天 贷后管理人维护列表查询页面0.5人天 贷后管理人维护转出到人员页面 0.5人天 贷后管理人维护-转出到机构页面 0.5人天 为无贷后管理人客户设置贷后管理人、贷后管理机构批量2人天 测试2人天
7 | 贷后管理明细报表 | 10 |  | 贷后管理明细报表字段来源确认 1.5人天 批量任务开发 2人天 关联贷款押品类型信用卡统计表页面开发 1.5人天 关联贷款押品类型信用卡统计列表接口 3人天 建表、菜单、erm添加 0.5人天 贷后管理明细报表-导出下载 1人天 测试联调 2人天
8 | 贷后管理统计报表 | 9.5 |  | 贷后管理明细报表字段来源确认 1人天 批量任务开发 2人天 关联贷款押品类型信用卡统计表页面开发 1.5人天 关联贷款押品类型信用卡统计列表接口 3人天 建表、菜单、erm添加 0.5人天 贷后管理明细报表-导出下载 1人天 测试联调 2人天
9 | 用户状态维护 | 4.3 |  | 新建员工状态表、用户信息表新增字段、实体 0.5人天 从ods取行员工状态表文件并入库到贷后管理系统批量1.5人天 根据员工状态表更新贷后系统用户状态0.5人天 员工列表页面修改0.3人天 测试0.5人天
合计（人月） |  | 3.0227 | 0
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## Sheet2
序号 | 渠道 | 功能点 | 备注说明 | 需求阶段（人/日） |  | UI |  | 设计阶段（人/日） |  |  | 开发阶段（人/日） |  | 联调 |  | 测试、BUG修改（人/日） |  |  | 合计
|  |  |  | 需求讨论 | 整理需求文档 | 交互 | 视觉 | 服务治理 | 流程图 | 详细设计 | 前端 | 服务端 | 前后端联调 | 外围系统联调 | dev | sit | uat
1 |  | 客户基本信息维护 | 客户信息查询接口修改 1人天 查询子案件信息明细接口修改 0.5人天 诉讼提交新增、修改接口修改 0.5人天 诉讼队列，撤回接口修改 0.5人天 新增金融资产子页面 0.5人天 客户信息页面修改 0.2人天 提交诉讼页面修改 0.2人天 诉讼表新增诉讼管理人字段、实体 0.2人天 测试0.5人天 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5
5 |  | 押品管理 | 取值多渠道进件系统押品数据调整。0.6人天 修改押品预警分类-未入库预警 1人天 改押品预警分类-已出库预警 1人天 在“押品预警”队列主页面增加字段“预警天数 0.5人天 预警队列需按照“所属机构”在总行-分支行-分理处层级展示0.5人天 增加“卡种”筛选条件0.5 人天 测试1人天 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5
6 |  | 信用卡主要数据表 | 信用卡主要数据表接口查询根据总行-分支行-分理处使用人员层级的不同，只能看到自己权限范围内的数据统计表 1.5人天 测试 0.5人天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2
7 |  | 客户贷后管理历程记录 | 新增贷后管理人历史记录表、实体 0.2 人天 新增贷后管理人历史表新增接口1 人天 新增贷后管理人历史表查询接口0.5 人天 新增贷后管理人历史查询页面0.5 人天 测试1人天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.2
|  | 机构映射关系管理 | 新建机构映射关系表、实体、菜单资源 0.5人天 机构映射关系管理-查询接口 0.5人天 机构映射关系管理-新增接口 0.5人天 机构映射关系管理-修改接口 0.5人天 机构映射关系管理-移除接口0.5人天 机构映射关系管理列表页面 0.5人天 机构映射关系管理新增页面 0.5人天 机构映射关系管理修改页面 0.5人天 修改RMAS_ACCT表、RMAS_CASE_INFO表结构 0.2人天 机构映射关系旧核心数据批量处理 1人天 机构映射关系新核心数据批量处理 1人天 RMAS_CASE_INFO逻辑改造批量处理 1人天 测试核对数据是否准确1人天 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 10.2
|  | 贷后管理 | 贷后管理人需求、设计、建表、菜单、实体、文档2人天 贷后管理人维护列表查询接口 2人天 贷后管理人维护转出到人员列表接口0.5人天 贷后管理人维护转出到人员动作接口1.5人天 贷后管理人维护-转出到机构，机构查询接口0.5人天 贷后管理人维护-转出到机构动作接口1人天 贷后管理人维护接收接口1人天 贷后管理人维护列表查询页面0.5人天 贷后管理人维护转出到人员页面 0.5人天 贷后管理人维护-转出到机构页面 0.5人天 为无贷后管理人客户设置贷后管理人、贷后管理机构批量2人天 测试2人天 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 16.3
|  | 贷后管理明细报表 | 贷后管理明细报表字段来源确认 1.5人天 批量任务开发 2人天 关联贷款押品类型信用卡统计表页面开发 1.5人天 关联贷款押品类型信用卡统计列表接口 3人天 建表、菜单、erm添加 0.5人天 贷后管理明细报表-导出下载 1人天 测试联调 2人天 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 10
|  | 贷后管理统计报表 | 贷后管理明细报表字段来源确认 1人天 批量任务开发 2人天 关联贷款押品类型信用卡统计表页面开发 1.5人天 关联贷款押品类型信用卡统计列表接口 3人天 建表、菜单、erm添加 0.5人天 贷后管理明细报表-导出下载 1人天 测试联调 2人天 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 9.5
|  | 用户状态维护 | 新建员工状态表、用户信息表新增字段、实体 0.5人天 从ods取行员工状态表文件并入库到贷后管理系统批量1.5人天 根据员工状态表更新贷后系统用户状态0.5人天 员工列表页面修改0.3人天 测试0.5人天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.3
合计 |  |  |  | 2.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5 | 33.7 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 66.5
3.0227