## Sheet1
重庆农村商业银行工作量评估表
工作量评估序号： 2017001
评估项目/需求名称 |  | 贷后系统组织架构调整业务需求 | 评估项目/需求编号
改造系统名称 |  | 信用卡贷后管理系统 | 申请部室 |  | 信用卡中心
申请时间 |  | 2020-12-21 | 评估申请人
评估内容概述 |  | 结合贷后系统组织架构使用情况，修改组织管理、岗位管理、权限管理架构。
预评估工作量（人月） |  | 2.9636 | 评估结论 （人月）
外包方式 |  | □人力资源外包 þ项目外包
主评估人签字
专家评审组签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照
部门领导签字
评估内容
序号 |  | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 专家组评估工作量（人天） | 备注
1 | 需求 | 需求分析 | 5.8
2 |  | 要新核心文档、分析文档内容 | 4.3
3 |  | 要旧核心文档、分析文档内容 | 4.3
4 | 开发 | 新核心固额调整调用 | 4.8
5 |  | 新核心临额调整开发 | 5.8
6 |  | 旧核心固额调整开发 | 5.8
7 |  | 旧核心临额调整开发 | 4
提供统一对外接口
额调整记录日志
8 |  | 固额调整esb配置 | 4.5
9 |  | 临额调整esb配置 | 4.8
10 |  | 固额调整联调 | 5.3
11 |  | 临额调整联调 | 6.3
12 |  | 固额调整对外联调 | 4.7
13 |  | 临额调整对外联调 | 4.8
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
合计（人月） |  |  | 2.9636 | 0
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## Sheet2
序号 | 渠道 | 功能点 | 备注说明 | 需求阶段（人/日） |  | UI |  | 设计阶段（人/日） |  |  | 开发阶段（人/日） |  | 联调 |  | 测试、BUG修改（人/日） |  |  | 合计
|  |  |  | 需求讨论 | 整理需求文档 | 交互 | 视觉 | 服务治理 | 流程图 | 详细设计 | 前端 | 服务端 | 前后端联调 | 外围系统联调 | dev | sit | uat
1 |  | 需求分析 | （1）新增岗位管理模块菜单；（2）新增相关资源 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
2 |  | 要新核心文档、分析文档内容 | （1）岗位管理新增功能； | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
3 |  | 要旧核心文档、分析文档内容 | （1）岗位管理修改功能； | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
4 |  | 新核心固额调整调用 | （1）岗位管理删除功能； | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7.5
5 |  | 新核心临额调整开发 | （1）岗位管理关联机构功能功能； | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7.5
6 |  | 旧核心固额调整开发 | （1）岗位管理岗位关联资源分组功能； | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7.5
7 |  | 旧核心临额调整开发 | （1）岗位管理查询功能； | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7
8 |  | 提供统一对外接口 | （1）新建岗位机构关联表； | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5
9 |  | 额调整记录日志 | （1）新增机构岗位查询模块菜单；（2）新增相关资源 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5
10 |  | 固额调整esb配置 | （1）在首次增加岗位人员时，默认指定该人员为对应机构星级人员 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4
11 |  | 临额调整esb配置 | （1）机构岗位更换星级人功能； | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4.5
合计 |  |  |  | 5.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 16 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 51.1
2.3227