## Sheet1
重庆农村商业银行工作量评估表
工作量评估序号： 2017001
评估项目/需求名称 | 贷后系统强规则与管控需求 | 评估项目/需求编号
改造系统名称 | 信用卡贷后管理系统 | 申请部室 |  | 信用卡中心
申请时间 | 2020-12-21 | 评估申请人
评估内容概述 | 为更安全、更高效的进行强规则管控，结合实际情况对强规则管控模块进行全面改造升级。
预评估工作量（人月） | 2.8636 | 评估结论 （人月） | 2.27
外包方式 | □人力资源外包 þ项目外包
主评估人签字
专家评审组签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照
部门领导签字
评估内容
序号 | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 专家组评估工作量（人天） | 备注
1 | 大数据表结构变更对接 | 3 | 3
2 | 强规则管控均需增加“是否人工控制”参数 | 2 | 2
3 | 单笔贷款白名单 | 7 | 6
4 | 强规则名单批量步骤<本行贷款不良> | 7 | 6
5 | 强规则名单批量步骤<人行重要提示名单> | 8 | 6
6 | 强规则名单批量<多账户异常> | 7 | 6
7 | 强规则待操作队列 | 6 | 4
8 | 强规则已处理队列 | 3 | 4
9 | 在综合查询中可查看最新的行为评分 | 2 | 2
10 | 押品解押规则调整 | 2 | 2
11 | 押品入库规则调整 | 6 | 3
12 | 新核心费用计算口径调整 | 2 | 2
13 | 系统登录情况统计报表 | 4 | 2
14 | 数据字典在线实时维护功能 | 4 | 2
15
16
17
18
19
20
21
22
23
合计（人月） |  | 2.8636 | 2.2727
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## Sheet2
序号 | 渠道 | 功能点 | 备注说明 | 需求阶段（人/日） |  | UI |  | 设计阶段（人/日） |  |  | 开发阶段（人/日） |  | 联调 |  | 测试、BUG修改（人/日） |  |  | 合计
|  |  |  | 需求讨论 | 整理需求文档 | 交互 | 视觉 | 服务治理 | 流程图 | 详细设计 | 前端 | 服务端 | 前后端联调 | 外围系统联调 | dev | sit | uat
1 | 信用卡贷后管理系统 | 大数据表结构变更对接 | 贷款合同表数据字段增加 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 3
2 |  | 强规则管控均需增加“是否人工控制”参数 | 强规则管控均需增加“是否人工控制”参数，当“是否人工控制”设置“Y”，强规则处理名单进入“强规则待操作队列”，设置“N” | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 2
3 |  | 单笔贷款白名单 | （1）在名单管理中添加“单笔贷款白名单管理”； （2）单笔贷款白名单新增、修改、移除、EXCEL导入、下载等功能开发； | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.6 | 7
4 |  | 强规则名单批量步骤<本行贷款不良> | 同一客户以证件号码为准,任一本行贷款五级分类次级、可疑与损失类的，且当前贷款有本金余额、核销余额（包括本金和利息）、表内利息余额、表外利息余额的客户（贷后系统使用贷款系统T+2数据做规则判定，不考虑时间差带来的误差），当“是否人工控制”参数为“Y”时，进入强则规则待处理名单，当“是否人工控制”参数为“N”时，系统直接进行处理，处理措施为“（1） 当前账户透支余额大于0，下止付代码H。授信额度大于5万元的同时降额至【取整（透支余额/1000）*1000+1000】，最低降至5万元。（2） 当前账户透支余额小于等于0，如为公务卡（5001/5101），授信额度降为0；如为非公务卡客户，下止付代码BA。同时授信额度大于5万元的降至授信额度*10%，最低降至5万元。（新核心同一客户降额其中任一账户）”，本行贷款五级分类为未分类，且当前贷款有本金余额、核销余额（包括本金和利息）、表内利息余额、表外利息余额的客户，同时客户信用卡账户状态正常的进入待调查队列。已因该规则进入该队列的客户不再重复进入，且排除当前信用卡账户状态为非正常的客户与单笔贷款白名单（冒名贷款），每日跑数处理。 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.6 | 7
5 |  | 强规则名单批量步骤<人行重要提示名单> | 由业务人员从系统中下载excel导入模板，按要求填入人行重要提示名单及类型，导入名单皆为管控人员名单，原因类型可增减，且贷后系统不对原因类型做判断，只作页面展示，名单原因类型可为 C0101（他行五级分类新增不良）、C0201（他行新增逾期90天以上）、C0202（他行新增逾期61-90天）、C0301（他行“账户状态”新增“呆账”）、C0401（失信被执行人），贷后系统对导入名单客户对应的信用卡账户进行强规则处理，排除当前信用卡账户状态为非正常的客户，处理措施为“（1） 当前账户透支余额大于0，下止付代码H。授信额度大于5万元的同时降额至【取整（透支余额/1000）*1000+1000】，最低降至5万元。（2） 当前账户透支余额小于等于0，如为公务卡（5001/5101），授信额度降为0；如为非公务卡客户，下止付代码BA。同时授信额度大于5万元的降至授信额度*10%，最低降至5万元。（新核心同一客户降额其中任一账户）”，人行重要提示名单未匹配成功的客户记录到后台数据库中，不做前端展示，匹配后提示匹配成功数量和未匹配成功数量，重复名单仅计数1次，以弹框提示。 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 8
6 |  | 强规则名单批量<多账户异常> | 同一客户名下有多个信用卡账户（新老核心账户均需查询），其中一个账户为BA、H、DY、Z、O、W、WQ、X、X1、X3（做参数）状态的，其名下还有其他正常状态账户的，对其正常状态账户使用强规则处理，当“是否人工控制”参数为“Y”时，进入强则规则待处理名单，当“是否人工控制”参数为“N”时，系统直接进行处理，处理措施为“（1） 当前账户透支余额大于0，下止付代码H。授信额度大于5万元的同时降额至【取整（透支余额/1000）*1000+1000】，最低降至5万元。（2） 当前账户透支余额小于等于0，如为公务卡（5001/5101），授信额度降为0；如为非公务卡客户，下止付代码BA。同时授信额度大于5万元的降至授信额度*10%，最低降至5万元。（新核心同一客户降额其中任一账户）” | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 7
7 |  | 强规则待操作队列 | （1）强规则管控均需增加“是否人工控制”参数，当“是否人工控制”参数为“Y”时，进入强则规则待处理名单，规则处理同一个账户仅显示1条记录，如有多种管控原因和规则类型，每一管控原因和规则类型以“；”分割全部显示。授信额度、待下管控代码及降至额度按照实时数据显示，并在提交执行时实时查询处理 （2）进入强规则待处理队列名单，需点选（单个或批量全选）后，点击“强规则执行”按钮，才能完成案件管控，管控成功的名单进入“强规则已处理队列”，所有执行强规则处理名单（成功和未成功）进入“强规则处理日志”。“强规则执行”需做同步复核，即点击按钮提示复核框，由复核人员输入用户名密码，信用卡贷后系统发送至统一认证平台对复核人员进行合法性校验，信用卡贷后系统无需对复核人员的复核身份进行验证，由业务人员自行验证，信用卡贷后系统记录复核人员信息及复核时间等关键信息，以备查验，确认后方可执行管制措施，措施为“（1） 当前账户透支余额大于0，下止付代码H。授信额度大于5万元的同时降额至【取整（透支余额/1000）*1000+1000】，最低降至5万元。（2） 当前账户透支余额小于等于0，如为公务卡（5001/5101），授信额度降为0；如为非公务卡客户，下止付代码BA。同时授信额度大于5万元的降至授信额度*10%，最低降至5万元。（新核心同一客户降额其中任一账户）” （3）名单查询条件包括姓名、身份证号、账户号、卡号、分支行和规则类型，可单个也可组合查询。 （4）账户号：多账户管控、行内贷款不良、人行预警类型均代表正常状态的账户号。如客户存在多个正常状态账户的，逐条列示。 （5）授信额度：该正常账户的普通授信额度。 （6）待下管控代码：即该正常账户按照强规则逻辑应下的账户管控代码，如不下代码，则显示为空。 （7）降至额度：经强规则逻辑处理后应降至的额度，未降额则显示为空。（针对普通授信额度） （8）贷款五级分类：客户在行内有贷款的，均需显示行内贷款五级分类情况，客户有多笔贷款多种五级分类情况的，仅显示其中一种，优先级按照损失>可疑>次级>关注>未分类>正常，显示中文名称，对应关系为：10-正常，20-关注，30-次级，40-可疑，50-损失，00-未分类。 （9）另一账户代码和另一账户号：仅适用于多账户管控类型，行内贷款不良与人行预警均不显示，客户如有多个账户已下代码的，仅显示其中一个非正常状态账户，显示优先级为Z>H>O>DY>BA>W>X>X1>X3。。 （10）管控原因：对应规则类型为“本行贷款不良”、“如下代码对应值”、“多账户异常” 管控原因码 中文描述 C0101 他行五级分类新增不良 C0201 他行新增逾期90天以上 C0202 他行新增逾期61-90天 C0301 他行“账户状态”新增“呆账” C0401 失信被执行人 （11）规则类型：即为强规则类型“本行贷款不良”、“人行重要提示名单”、“多账户异常”。 （12）强规则名单系统自动批处理生成，按日更新，每日批处理前将自动清理前一天未处理记录，包括Excel导入类型，需及时处理，如未处理的，需重新导入处理，并重新生成强规则名单。 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 6
8 |  | 强规则已处理队列 | （1）规则类型：强规则类型。 （2）创建日期：即强规则处理的日期。 （3）授信额度为强规则处理前额度，降至额度为强规则处理后额度，未做降额则为原 额度 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 3
9 |  | 在综合查询中可查看最新的行为评分 | 在综合查询和电催详情中添加行为评分，行为评分值由决策平台提供，且只保存最近一次决策平台反馈的行为评分值，从未跑过决策平台的客户，则显示空值。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2
10 |  | 押品解押规则调整 | 客户关联押品的账户状态为Q，判断客户名下所有账户五级分类是否正常，五级分类正常，即可解押；五级分类异常，则名下所有账户当前透支余额为0即可解押。名下账户五级分类不正常的，不可解除关联关系 客户关联押品的账户状态不为Q,按原规则执行。 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2
11 |  | 押品入库规则调整 | 一个关联编号如对应多个押品编号，则押品编号按照“，”字符分割，每个押品编号独立显示一行数据，如一个关联编号对应2个押品的，分为2行展示，每一行对应一个押品编号，发起押品解押时，送值该行押品关联编号和押品编号（不能同时送2个押品编号）。押品未入库预警按照单个押品编号判断。 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.8 | 0.8 | 6
12 |  | 新核心费用计算口径调整 | 新核心费用字段中已包含年费，需扣除年费。 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 2
13 |  | 系统登录情况统计报表 | 统计信用卡贷后系统登录使用情况，包括页面查询功能和EXCEL数据下载功能，以及下载留痕。 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 4
14 |  | 数据字典在线实时维护功能 | 可实时对系统中的数据字典进行新增、修改、删除、查询等操作，且系统实时生效，无需通过后台维护。 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 4
15 | [17 empty] | 0
16 | [17 empty] | 0
17 | [17 empty] | 0
18 | [17 empty] | 0
19
20
21
22
23
合计 |  |  |  | 2.3 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.7 | 2.6 | 15.6 | 0 | 2.2 | 18.6 | 6.2 | 5.6 | 63
2.8636