## Sheet1
重庆农村商业银行工作量评估表
工作量评估序号： 2017001
评估项目/需求名称 | 贷后系统强规则与管控需求 | 评估项目/需求编号
改造系统名称 | 信用卡贷后管理系统 | 申请部室 |  | 信用卡中心
申请时间 | 2020-12-21 | 评估申请人
评估内容概述 | 结合贷后预警情况，以及各个流程使用情况，对预警模块添加分发、移除、流程等功能，对止付流程、降额流程、解止付等流程进行修改优化
预评估工作量（人月） | 10.7364 | 评估结论 （人月）
外包方式 | □人力资源外包 þ项目外包
主评估人签字
专家评审组签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照
部门领导签字
评估内容
序号 | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 专家组评估工作量（人天） | 备注
1 | 待调查队列分发功能相关表修改 | 4.7
2 | 待调查队列分发功能（分发至代后管理岗）-单笔分发操作 | 4.4
3 | 待调查队列分发功能（分发至代后管理岗）-批量分发操作 | 4.4
4 | 待调查队列分发功能（总行分发至贷后管理岗）-查询 | 6
5 | 待调查队列分发功能（贷后管理岗指定调查人）-指定操作 | 5.5
6 | 待调查队列分发功能（贷后管理岗指定调查人）-查询 | 5.5
7 | 待调查队列分发功能（总行案件转入分支行）-转入操作 | 5
8 | 待调查队列分发功能（总行案件转入分支行）-查询 | 5
9 | 预警队列移除功能-移除操作 | 5
10 | 预警队列移除功能（移除调查队列）-查询 | 4.5
11 | 预警队列移除功能（移除调查队列）-复核操作 | 4.5
12 | 预警队列移除功能（移除记录表新增） | 3.5
13 | 预警队列移除功能（移除记录队列）-查询 | 3.5
14 | 流程变更相关表RMAS_PROCESS_JOIN修改 | 4.2
15 | 表RMAS_PROCESS_JOIN修改流程保存逻辑修改 | 4.2
16 | 预警队列转队列流程-流程图构建 | 3.2
17 | 预警队列转队列流程-相关相关页面开发 | 3.7
18 | 预警队列转队列流程-审批记录查询 | 3.7
19 | 预警待降额队列修改额度流程-流程图构建 | 3.2
20 | 预警待降额队列修改额度流程-相关页面开发 | 3.7
21 | 预警待降额队列修改额度流程-审批记录查询 | 3.7
22 | 预警待降额队列降额流程-相关页面开发 | 4.3
23 | 预警待降额队列降额流程-审批记录查询 | 5.4
24 | 预警待降额队列止付流程-相关页面开发 | 4.3
25 | 预警待降额队列止付流程-审批记录查询 | 4.4
26 | 预警待降额队列降额流程-单笔发起 | 3.9
27 | 预警待降额队列降额流程-批量发起 | 3.9
28 | 预警待降额队列止付流程-单笔发起 | 3.9
29 | 预警待降额队列止付流程-批量发起 | 3.9
30 | 预警待管控止付队列页面修改 | 5.6
31 | 预警待管控降额队列页面修改 | 5.6
32 | 综合查询止付流程-流程图构建 | 3.8
33 | 综合查询止付流程-相关页面开发 | 4.3
34 | 综合查询止付流程添加审批记录查看功能 | 4.4
35 | 综合查询降额流程-流程图构建 | 3.8
36 | 综合查询降额流程-相关页面开发 | 4.3
37 | 综合查询降额流程添加审批记录查看功能 | 5.4
38 | 账户解止付流程-流程图构建 | 4.8
39 | 账户解止付流程-相关页面开发 | 5.8
40 | 账户解止付流程添加审批记录查看功能 | 5.4
41 | 账户解止付降额等级判断功能 | 5.7
42 | 账户解止付降级换卡功能 | 5.2
43 | 相关资料提交功能（账户解付解止付） | 6.3
44 | 相关资料查询功能（账户解付解止付） | 7.8
45 | 决策结果查询功能（账户解付解止付） | 8.8
46 | 优质行业字段添加（批量用） | 4.8
47 | 添卡种额度对应参数-新建表 | 3.2
48 | 添卡种额度对应参数-新增 | 3.2
49 | 添卡种额度对应参数-修改 | 3.2
50 | 添卡种额度对应参数-删除 | 3.2
51 | 添卡种额度对应参数-查询 | 3.2
52 | 换卡降级队列 | 3.3
合计（人月） |  | 10.7364 | 0
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## Sheet2
序号 | 渠道 | 功能点 | 备注说明 | 需求阶段（人/日） |  | UI |  | 设计阶段（人/日） |  |  | 开发阶段（人/日） |  | 联调 |  | 测试、BUG修改（人/日） |  |  | 合计
|  |  |  | 需求讨论 | 整理需求文档 | 交互 | 视觉 | 服务治理 | 流程图 | 详细设计 | 前端 | 服务端 | 前后端联调 | 外围系统联调 | dev | sit | uat
1 | 信用卡贷后管理系统 | 大数据表结构变更对接 | 贷款合同表数据字段增加 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.8
2 |  | 强规则管控均需增加“是否人工控制”参数 | 强规则管控均需增加“是否人工控制”参数，当“是否人工控制”设置“Y”，强规则处理名单进入“强规则待操作队列”，设置“N” | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.6
3 |  | 单笔贷款白名单 | （1）在名单管理中添加“单笔贷款白名单管理”； （2）单笔贷款白名单新增、修改、移除、EXCEL导入、下载等功能开发； | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.7
4 |  | 强规则名单批量步骤<本行贷款不良> | 同一客户以证件号码为准,任一本行贷款五级分类次级、可疑与损失类的，且当前贷款有本金余额、核销余额（包括本金和利息）、表内利息余额、表外利息余额的客户（贷后系统使用贷款系统T+2数据做规则判定，不考虑时间差带来的误差），当“是否人工控制”参数为“Y”时，进入强则规则待处理名单，当“是否人工控制”参数为“N”时，系统直接进行处理，处理措施为“（1） 当前账户透支余额大于0，下止付代码H。授信额度大于5万元的同时降额至【取整（透支余额/1000）*1000+1000】，最低降至5万元。（2） 当前账户透支余额小于等于0，如为公务卡（5001/5101），授信额度降为0；如为非公务卡客户，下止付代码BA。同时授信额度大于5万元的降至授信额度*10%，最低降至5万元。（新核心同一客户降额其中任一账户）”，本行贷款五级分类为未分类，且当前贷款有本金余额、核销余额（包括本金和利息）、表内利息余额、表外利息余额的客户，同时客户信用卡账户状态正常的进入待调查队列。已因该规则进入该队列的客户不再重复进入，且排除当前信用卡账户状态为非正常的客户与单笔贷款白名单（冒名贷款），每日跑数处理。 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 6.8
5 |  | 强规则名单批量步骤<人行重要提示名单> | 由业务人员从系统中下载excel导入模板，按要求填入人行重要提示名单及类型，导入名单皆为管控人员名单，原因类型可增减，且贷后系统不对原因类型做判断，只作页面展示，名单原因类型可为 C0101（他行五级分类新增不良）、C0201（他行新增逾期90天以上）、C0202（他行新增逾期61-90天）、C0301（他行“账户状态”新增“呆账”）、C0401（失信被执行人），贷后系统对导入名单客户对应的信用卡账户进行强规则处理，排除当前信用卡账户状态为非正常的客户，处理措施为“（1） 当前账户透支余额大于0，下止付代码H。授信额度大于5万元的同时降额至【取整（透支余额/1000）*1000+1000】，最低降至5万元。（2） 当前账户透支余额小于等于0，如为公务卡（5001/5101），授信额度降为0；如为非公务卡客户，下止付代码BA。同时授信额度大于5万元的降至授信额度*10%，最低降至5万元。（新核心同一客户降额其中任一账户）”，人行重要提示名单未匹配成功的客户记录到后台数据库中，不做前端展示，匹配后提示匹配成功数量和未匹配成功数量，重复名单仅计数1次，以弹框提示。 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 7.3
6 |  | 强规则名单批量<多账户异常> | 同一客户名下有多个信用卡账户（新老核心账户均需查询），其中一个账户为BA、H、DY、Z、O、W、WQ、X、X1、X3（做参数）状态的，其名下还有其他正常状态账户的，对其正常状态账户使用强规则处理，当“是否人工控制”参数为“Y”时，进入强则规则待处理名单，当“是否人工控制”参数为“N”时，系统直接进行处理，处理措施为“（1） 当前账户透支余额大于0，下止付代码H。授信额度大于5万元的同时降额至【取整（透支余额/1000）*1000+1000】，最低降至5万元。（2） 当前账户透支余额小于等于0，如为公务卡（5001/5101），授信额度降为0；如为非公务卡客户，下止付代码BA。同时授信额度大于5万元的降至授信额度*10%，最低降至5万元。（新核心同一客户降额其中任一账户）” | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 6.5
7 |  | 强规则待操作队列 | （1）强规则管控均需增加“是否人工控制”参数，当“是否人工控制”参数为“Y”时，进入强则规则待处理名单，规则处理同一个账户仅显示1条记录，如有多种管控原因和规则类型，每一管控原因和规则类型以“；”分割全部显示。授信额度、待下管控代码及降至额度按照实时数据显示，并在提交执行时实时查询处理 （2）进入强规则待处理队列名单，需点选（单个或批量全选）后，点击“强规则执行”按钮，才能完成案件管控，管控成功的名单进入“强规则已处理队列”，所有执行强规则处理名单（成功和未成功）进入“强规则处理日志”。“强规则执行”需做同步复核，即点击按钮提示复核框，由复核人员输入用户名密码，信用卡贷后系统发送至统一认证平台对复核人员进行合法性校验，信用卡贷后系统无需对复核人员的复核身份进行验证，由业务人员自行验证，信用卡贷后系统记录复核人员信息及复核时间等关键信息，以备查验，确认后方可执行管制措施，措施为“（1） 当前账户透支余额大于0，下止付代码H。授信额度大于5万元的同时降额至【取整（透支余额/1000）*1000+1000】，最低降至5万元。（2） 当前账户透支余额小于等于0，如为公务卡（5001/5101），授信额度降为0；如为非公务卡客户，下止付代码BA。同时授信额度大于5万元的降至授信额度*10%，最低降至5万元。（新核心同一客户降额其中任一账户）” （3）名单查询条件包括姓名、身份证号、账户号、卡号、分支行和规则类型，可单个也可组合查询。 （4）账户号：多账户管控、行内贷款不良、人行预警类型均代表正常状态的账户号。如客户存在多个正常状态账户的，逐条列示。 （5）授信额度：该正常账户的普通授信额度。 （6）待下管控代码：即该正常账户按照强规则逻辑应下的账户管控代码，如不下代码，则显示为空。 （7）降至额度：经强规则逻辑处理后应降至的额度，未降额则显示为空。（针对普通授信额度） （8）贷款五级分类：客户在行内有贷款的，均需显示行内贷款五级分类情况，客户有多笔贷款多种五级分类情况的，仅显示其中一种，优先级按照损失>可疑>次级>关注>未分类>正常，显示中文名称，对应关系为：10-正常，20-关注，30-次级，40-可疑，50-损失，00-未分类。 （9）另一账户代码和另一账户号：仅适用于多账户管控类型，行内贷款不良与人行预警均不显示，客户如有多个账户已下代码的，仅显示其中一个非正常状态账户，显示优先级为Z>H>O>DY>BA>W>X>X1>X3。。 （10）管控原因：对应规则类型为“本行贷款不良”、“如下代码对应值”、“多账户异常” 管控原因码 中文描述 C0101 他行五级分类新增不良 C0201 他行新增逾期90天以上 C0202 他行新增逾期61-90天 C0301 他行“账户状态”新增“呆账” C0401 失信被执行人 （11）规则类型：即为强规则类型“本行贷款不良”、“人行重要提示名单”、“多账户异常”。 （12）强规则名单系统自动批处理生成，按日更新，每日批处理前将自动清理前一天未处理记录，包括Excel导入类型，需及时处理，如未处理的，需重新导入处理，并重新生成强规则名单。 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 4.8
8 |  | 强规则已处理队列 | （1）规则类型：强规则类型。 （2）创建日期：即强规则处理的日期。 （3）授信额度为强规则处理前额度，降至额度为强规则处理后额度，未做降额则为原 额度 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 3.1
9 |  | 待调查队列分发功能相关表修改 | （1）需要对相关表添加相关字段 （2）维护由于字段修改产生问题 （3）相关字段引起的页面以及后台修改 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 4.7
10 |  | 待调查队列分发功能（分发至代后管理岗）-单笔分发操作 | （1）分发功能：待调查队列需经总行岗位“分发”后，才能进入分支行岗位下“待调查队列”，“分发”按钮点击后提示选择单案，单案针对当前选中的名单分发。当前名单分配至对应分理处“贷后管理岗”，如分理处不存在则分给分支行， | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 4.4
11 |  | 待调查队列分发功能（分发至代后管理岗）-批量分发操作 | （1）分发功能：待调查队列需经总行岗位“分发”后，才能进入分支行岗位下“待调查队列”，“分发”按钮点击后提示选择批量，批量针对当前筛选类型下所有名单进行分发，包括当前页面未显示的类型客户。当前名单分配至对应分理处“贷后管理岗”，如分理处不存在则分给分支行， | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 4.4
12 |  | 待调查队列分发功能（总行分发至贷后管理岗）-查询 | （1）分支行岗位权限均可查询。分支行贷后管理岗可对待调查名单指定调查人，当选定调查人后，名单分配至该调查人名下，除该调查人外的同级用户（非总行与分支行权限用户）不可查询该调查客户名单 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 6
13 |  | 待调查队列分发功能（贷后管理岗指定调查人）-指定操作 | （1）分发功能：待调查队列总行可将总行案件指定给某个分支行。当前名单分配至对应分理处“贷后管理岗”，如分理处不存在则分给分支行，分支行岗位权限均可查询。 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5
14 |  | 待调查队列分发功能（贷后管理岗指定调查人）-查询 | （1）分支行贷后管理岗可对待调查名单指定调查人，当选定调查人后，名单分配至该调查人名下，除该调查人外的同级用户（非总行与分支行权限用户） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5
15 |  | 待调查队列分发功能（总行案件转入分支行）-转入操作 | （1）如果客户机构归属总行的，总行可支持“转队列”，即将客户转至指定分支行。 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5
16 |  | 待调查队列分发功能（总行案件转入分支行）-查询 | （1）如果客户机构归属总行的，总行可支持“转队列”，即将客户转至指定分支行。 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5
17 |  | 预警队列移除功能-移除操作 | （1）总行权限用户可将待调查队列名单移除，支持单个和批量移除，移除调查名单必须填写移除原因，字符长度不少于5个字，并输入复核员工号。移除调查名单进入“移除调查队列”。待管控队列（降额）、待管控队列（止付）、总行批量预警确认队列按照上述规则也可进行名单移除。已经发起流程的（即发起调查、止付、降额）的案件，不能移除。 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5
18 |  | 预警队列移除功能（移除调查队列）-查询 | （1）可做批量同步复核，复核包括“复核通过”和“复核拒绝” | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4.5
19 |  | 预警队列移除功能（移除调查队列）-复核操作 | （1）可做批量同步复核，复核包括“复核通过”和“复核拒绝”，对列表数据进行查询 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4.5
20 |  | 预警队列移除功能（移除记录表新增） | （1）移除操作后，记录操作人等记录 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
21 |  | 预警队列移除功能（移除记录队列）-查询 | （1）移除操作后，记录操作人等记录查询 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
22 |  | 流程变更相关表RMAS_PROCESS_JOIN修改 | （1）需要修改流程表添加相关字段（约4-8个） | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.2
23 |  | 表RMAS_PROCESS_JOIN修改流程保存逻辑修改 | （1）需要维护字段变更引起代码问题。 （2）需要修改页面新字段展示查询等 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.2
24 |  | 预警队列转队列流程-流程图构建 | （1）待调查、待止付与待降额队列中的客户转队列按照“信用卡中心贷后管理岗/信用卡中心风险经理”审批后自动转换队列，转队列需输入转队列原因，输入字符不少于5个。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2
25 |  | 预警队列转队列流程-相关相关页面开发 | （1）待调查、待止付与待降额队列中的客户转队列按照“信用卡中心贷后管理岗/信用卡中心风险经理”审批后自动转换队列，转队列需输入转队列原因，输入字符不少于5个。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.7
26 |  | 预警队列转队列流程-审批记录查询 | （1）需要在发起任务、预警队列里面可以查看转队列流程相关审批记录 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.7
27 |  | 预警待降额队列修改额度流程-流程图构建 | （1）预警修改额度 需要一个审批流 这就按照总行贷后管理岗/总行风险经理一级审批 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2
28 |  | 预警待降额队列修改额度流程-相关页面开发 | （1）预警修改额度 需要一个审批流 这就按照总行贷后管理岗/总行风险经理一级审批 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.7
29 |  | 预警待降额队列修改额度流程-审批记录查询 | （1）需要在发起任务、预警队列里面可以查看修改额度流程相关审批记录 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.7
30 |  | 预警待降额队列降额流程-相关页面开发 | （1）自“预警待降额队列”中发起降额，发起降额时，由数据已有“降至额度”值，该值不能大于当前授信额度，不能小于当前透支余额，否则报错，填写值精确到个位，无小数点，填写降额原因（必输），提交审批，按照“网点贷后管理岗/网点负责人/分支行贷后管理岗/分支行风险部经理/分支行分管行长/信用卡中心贷后管理岗/信用卡中心风险经理/信用卡中心负责人”审批后自动降额，降额成功的名单进入账户卡片状态日志。每级审批可输入审批意见，可做审批同意或退回，退回案件自动进入上一级审批，上一级审批可重新输入审批意见或调查意见提交。授信额度2万及以下的，一级审批；2-10万（含）的，二级审批；10万以上的，三级审批（分支行发起降额的，最高审批至分管行长，信用卡中心发起降额的，最高审批至信用卡中心风险部经理）。当审批人用户不正常（无相关岗位用户或用户非正常），则自动跳转下一级审批人。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4.3
31 |  | 预警待降额队列降额流程-审批记录查询 | （1）需要在发起任务、预警队列里面可以查看止付流程相关审批记录 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.4
32 |  | 预警待降额队列止付流程-相关页面开发 | （1）自“预警待止付”中发起止付，按照“网点贷后管理岗/网点负责人/分支行贷后管理岗/分支行风险部经理/分支行分管行长/信用卡中心贷后管理岗/信用卡中心风险经理/信用卡中心负责人”审批后自动止付，止付成功的名单进入账户卡片状态日志。自发起人发起止付需输入止付原因（必输），每级审批可输入审批意见，可做审批同意或退回，退回案件自动退回发起人（即为拒绝，可重新发起该流程）。当审批人用户不正常（无相关岗位用户或用户非正常），则自动跳转下一级审批人。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4.3
33 |  | 预警待降额队列止付流程-审批记录查询 | （1）需要在发起任务、预警队列里面可以查看止付流程相关审批记录 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.4
34 |  | 预警待降额队列降额流程-单笔发起 | （1）对预警待降额队列数据进行单笔降额流程发起，降至额度为列表数据降至额度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.9
35 |  | 预警待降额队列降额流程-批量发起 | （1）对预警待降额队列数据进行批量降额流程发起，降至额度为列表数据降至额度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.9
36 |  | 预警待降额队列止付流程-单笔发起 | （1）对预警待降额队列数据进行单笔止付流程发起，管控码参考强规则 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.9
37 |  | 预警待降额队列止付流程-批量发起 | （1）对预警待降额队列数据进行批量止付流程发起，管控码参考强规则 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.9
38 |  | 预警待管控止付队列页面修改 | （1）增加“审批记录”入口，显示参考现“待调查队列”中内容，增加流转流程包括转队列流转内容（2）增加待查队列将流程流转节点前置，显示在明细项目中，并作为筛选条件，如网点贷后管理岗/网点负责人/分支行贷后管理岗/分支行风险部经理/分管行长；（3）审批记录同时显示各流转节点提交人填写的调查描述与审批意见（现审批意见字段为“同意”或“拒绝”，字段名称改为“审批结果”，“备注”字段改为“审批意见”，并显示调查描述与各环节审批人录入的审批意见） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.6
39 |  | 预警待管控降额队列页面修改 | （1）增加“审批记录”入口，显示参考现“待调查队列”中内容，增加流转流程包括转队列流转内容（2）增加待查队列将流程流转节点前置，显示在明细项目中，并作为筛选条件，如网点贷后管理岗/网点负责人/分支行贷后管理岗/分支行风险部经理/分管行长；（3）审批记录同时显示各流转节点提交人填写的调查描述与审批意见（现审批意见字段为“同意”或“拒绝”，字段名称改为“审批结果”，“备注”字段改为“审批意见”，并显示调查描述与各环节审批人录入的审批意见） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.6
40 |  | 综合查询止付流程-流程图构建 | （1）自“综合查询队列”中发起止付，按照“网点贷后管理岗/网点负责人/分支行贷后管理岗/分支行风险部经理/分支行分管行长/信用卡中心贷后管理岗/信用卡中心风险经理/信用卡中心负责人”审批后自动止付，止付成功的名单进入账户卡片状态日志。自发起人发起止付需输入止付原因（必输），每级审批可输入审批意见，可做审批同意或退回，退回案件自动退回发起人（即为拒绝，可重新发起该流程）。当审批人用户不正常（无相关岗位用户或用户非正常），则自动跳转下一级审批人。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.8
41 |  | 综合查询止付流程-相关页面开发 | （1）自“综合查询队列”中发起止付，按照“网点贷后管理岗/网点负责人/分支行贷后管理岗/分支行风险部经理/分支行分管行长/信用卡中心贷后管理岗/信用卡中心风险经理/信用卡中心负责人”审批后自动止付，止付成功的名单进入账户卡片状态日志。自发起人发起止付需输入止付原因（必输），每级审批可输入审批意见，可做审批同意或退回，退回案件自动退回发起人（即为拒绝，可重新发起该流程）。当审批人用户不正常（无相关岗位用户或用户非正常），则自动跳转下一级审批人。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4.3
42 |  | 综合查询止付流程添加审批记录查看功能 | （1）需要在发起任务里面可以查看止付流程相关审批记录 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.4
43 |  | 综合查询降额流程-流程图构建 | （1）自“综合查询队列”中发起降额，发起降额时，需输入“降至额度”值，该值不能大于当前授信额度，不能小于当前透支余额，否则报错，填写值精确到个位，无小数点，填写降额原因（必输），提交审批，按照“网点贷后管理岗/网点负责人/分支行贷后管理岗/分支行风险部经理/分支行分管行长/信用卡中心贷后管理岗/信用卡中心风险经理/信用卡中心负责人”审批后自动降额，降额成功的名单进入账户卡片状态日志。每级审批可输入审批意见，可做审批同意或退回，退回案件自动进入上一级审批，上一级审批可重新输入审批意见或调查意见提交。授信额度2万及以下的，一级审批；2-10万（含）的，二级审批；10万以上的，三级审批（分支行发起降额的，最高审批至分管行长，信用卡中心发起降额的，最高审批至信用卡中心风险部经理）。当审批人用户不正常（无相关岗位用户或用户非正常），则自动跳转下一级审批人。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.8
44 |  | 综合查询降额流程-相关页面开发 | （1）自“综合查询队列”中发起降额，发起降额时，需输入“降至额度”值，该值不能大于当前授信额度，不能小于当前透支余额，否则报错，填写值精确到个位，无小数点，填写降额原因（必输），提交审批，按照“网点贷后管理岗/网点负责人/分支行贷后管理岗/分支行风险部经理/分支行分管行长/信用卡中心贷后管理岗/信用卡中心风险经理/信用卡中心负责人”审批后自动降额，降额成功的名单进入账户卡片状态日志。每级审批可输入审批意见，可做审批同意或退回，退回案件自动进入上一级审批，上一级审批可重新输入审批意见或调查意见提交。授信额度2万及以下的，一级审批；2-10万（含）的，二级审批；10万以上的，三级审批（分支行发起降额的，最高审批至分管行长，信用卡中心发起降额的，最高审批至信用卡中心风险部经理）。当审批人用户不正常（无相关岗位用户或用户非正常），则自动跳转下一级审批人。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4.3
45 |  | 综合查询降额流程添加审批记录查看功能 | （1）需要在发起任务里面可以查看止付流程相关审批记录 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.4
46 |  | 账户解止付流程-流程图构建 | （1）（降至额度5万内或按照降额比例解止付的做四级审批，最高审批至分支行分管行长；其他做五级审批，最高审批至信用卡中心风险管理部经理）：经网点贷后管理岗/网点负责人/分支行贷后管理岗/分支行风险部经理/分支行分管行长/信用卡中心贷后管理岗/信用卡中心风险经理/信用卡中心负责人审批完成即自动解付或降额解付。当审批人用户不正常（无相关岗位用户或用户非正常），则自动跳转下一级审批人。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.8
47 |  | 账户解止付流程-相关页面开发 | （1）（降至额度5万内或按照降额比例解止付的做四级审批，最高审批至分支行分管行长；其他做五级审批，最高审批至信用卡中心风险管理部经理）：经网点贷后管理岗/网点负责人/分支行贷后管理岗/分支行风险部经理/分支行分管行长/信用卡中心贷后管理岗/信用卡中心风险经理/信用卡中心负责人审批完成即自动解付或降额解付。当审批人用户不正常（无相关岗位用户或用户非正常），则自动跳转下一级审批人。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5.8
48 |  | 账户解止付流程添加审批记录查看功能 | （1）需要在发起任务里面可以查看止付流程相关审批记录 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.4
49 |  | 账户解止付降额等级判断功能 | （1）授信额度低于5万元（含），分支行审批解付；授信额度5-10万，优质行业客户降额不低于10%，非优质行业客户降额不低于20%；授信额度10-30万（含），优质行业客户降额不低于30%，非优质行业客户降额不低于50%；授信额度30万以上，优质行业客户降额不低于40%，非优质行业客户降额不低于60%；是否优质行业，需要从上游取字段 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 5.7
50 |  | 账户解止付降级换卡功能 | （3）如额度与原卡种等级不符，做降级换卡 需要维护一套卡种与额度范围参数，需要加换卡降级队列 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0。5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 5.2
51 |  | 相关资料提交功能（账户解付解止付） | （1）需提交调查报告【语音转换文字】 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 6.3
52 |  | 相关资料查询功能（账户解付解止付） | （1）调阅征信、查看金融资产和贷款情况 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 7.8
53 |  | 决策结果查询功能（账户解付解止付） | （1）决策解止付规则结果（接口调用） | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 8.8
54 |  | 优质行业字段添加（批量用） | 是否优质行业有一个单独的字段标识，可以取字段(需要确认字段来源、字段显示，需确认表关联以及字段维度) | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.8
55 |  | 添卡种额度对应参数-新建表 | （1）需要新增卡种额度对应表（2）需要添加卡种额度对应参数菜单 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2
56 |  | 添卡种额度对应参数-新增 | （1）需要添加新增等功能 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2
57 |  | 添卡种额度对应参数-修改 | （1）需要添加修改等功能 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2
58 |  | 添卡种额度对应参数-删除 | （1）需要添加删除等功能 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2
59 |  | 添卡种额度对应参数-查询 | （1）需要添加查询等功能 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2
60 |  | 换卡降级队列 | （1）需要添加换卡降级表 （2）需要添加换卡降级相关菜单。 （3）需要添加相应查询等方法 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.3
61 | [17 empty] | 0
62 | [17 empty] | 0
63 | [17 empty] | 0
合计 |  |  |  | 8.8 | 6.9 | 3.7 | 4.1 | 0 | 7.5 | 24.6 | 40.5 | 54 | 0 | 5.5 | 36.7 | 38 | 44.5 | 274.8
12.4909