## Sheet1
重庆农村商业银行工作量评估表
工作量评估序号： 2017001
评估项目/需求名称 | 预警调查和降额止付解止付转队列修改额度流程需求 | 评估项目/需求编号
改造系统名称 | 信用卡贷后管理系统 | 申请部室 |  | 信用卡中心
申请时间 | 2020-12-21 | 评估申请人
评估内容概述 | 结合贷后预警情况，以及各个流程使用情况，对预警模块添加分发、移除、流程等功能，对止付流程、降额流程、解止付等流程进行修改优化
预评估工作量（人月） | 14.6364 | 评估结论 （人月）
外包方式 | □人力资源外包 þ项目外包
主评估人签字
专家评审组签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照
部门领导签字
评估内容
序号 | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 专家组评估工作量（人天） | 备注
1 | 待调查队列分发功能相关表修改 | 5
2 | 待调查队列分发功能（分发至代后管理岗）-单笔分发操作 | 4.5
3 | 待调查队列分发功能（分发至代后管理岗）-批量分发操作 | 4.5
4 | 待调查队列分发功能（总行分发至贷后管理岗）-查询 | 5
5 | 待调查队列分发功能（贷后管理岗指定调查人）-指定操作 | 5
6 | 待调查队列分发功能（贷后管理岗指定调查人）-查询 | 5
7 | 待调查队列分发功能（总行案件转入分支行）-转入操作 | 5
8 | 待调查队列分发功能（总行案件转入分支行）-查询 | 5
9 | 预警队列移除功能-移除操作 | 5
10 | 预警队列移除功能（移除调查队列）-查询 | 3.5
11 | 预警队列移除功能（移除调查队列）-复核操作 | 3.5
12 | 预警队列移除功能（移除记录表新增） | 3.5
13 | 预警队列移除功能（移除记录队列）-查询 | 3.5
14 | 流程变更相关表RMAS_PROCESS_JOIN修改 | 3
15 | 表RMAS_PROCESS_JOIN修改流程保存逻辑修改 | 3
16 | 预警队列转队列流程-流程图构建 | 3
17 | 预警队列转队列流程-信用卡中心贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
18 | 预警队列转队列流程-信用卡中心风险经理审核页面开发 | 2.5
19 | 预警队列转队列流程-审批记录查询 | 2.5
20 | 预警待降额队列修改额度流程-流程图构建 | 3
21 | 预警待降额队列修改额度流程-信用卡中心贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
22 | 预警待降额队列修改额度流程-信用卡中心风险经理审核页面开发 | 2.5
23 | 预警待降额队列修改额度流程-审批记录查询 | 2.5
24 | 预警待止付队列止付流程-网点贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
25 | 预警待止付队列止付流程-网点负责人审核页面开发 | 2.5
26 | 预警待止付队列止付流程-分支行贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
27 | 预警待止付队列止付流程-分支行风险部经理审核页面开发 | 2.5
28 | 预警待止付队列止付流程-分支行分管行长审核页面开发 | 2.5
29 | 预警待止付队列止付流程-信用卡中心贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
30 | 预警待止付队列止付流程-信用卡中心风险经理审核页面开发 | 2.5
31 | 预警待止付队列止付流程-信用卡中心负责人审核页面开发 | 2.5
32 | 预警待止付队列止付流程-审批记录查询 | 4.5
33 | 预警待降额队列降额流程-网点贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
34 | 预警待降额队列降额流程-网点负责人审核页面开发 | 2.5
35 | 预警待降额队列降额流程-分支行贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
36 | 预警待降额队列降额流程-分支行风险部经理审核页面开发 | 2.5
37 | 预警待降额队列降额流程-分支行分管行长审核页面开发 | 2.5
38 | 预警待降额队列降额流程-信用卡中心贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
39 | 预警待降额队列降额流程-信用卡中心风险经理审核页面开发 | 2.5
40 | 预警待降额队列降额流程-信用卡中心负责人审核页面开发 | 2.5
41 | 预警待降额队列降额流程-审批记录查询 | 3.5
42 | 预警待降额队列降额流程-单笔发起 | 3.5
43 | 预警待降额队列降额流程-批量发起 | 3.5
44 | 预警待止付队列止付流程-单笔发起 | 3.5
45 | 预警待止付队列止付流程-批量发起 | 3.5
46 | 预警待管控止付队列页面修改 | 4
47 | 预警待管控降额队列页面修改 | 4
48 | 综合查询止付流程-流程图构建 | 4
49 | 综合查询止付流程-网点贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
50 | 综合查询止付流程-网点负责人审核页面开发 | 2.5
51 | 综合查询止付流程-分支行贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
52 | 综合查询止付流程-分支行风险部经理审核页面开发 | 2.5
53 | 综合查询止付流程-分支行分管行长审核页面开发 | 2.5
54 | 综合查询止付流程-信用卡中心贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
55 | 综合查询止付流程-信用卡中心风险经理审核页面开发 | 2.5
56 | 综合查询止付流程-信用卡中心负责人审核页面开发 | 2.5
57 | 综合查询止付流程添加审批记录查看功能 | 3.5
58 | 综合查询降额流程-流程图构建 | 4
59 | 综合查询降额流程-网点贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
60 | 综合查询降额流程-网点负责人审核页面开发 | 2.5
61 | 综合查询降额流程-分支行贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
62 | 综合查询降额流程-分支行风险部经理审核页面开发 | 2.5
63 | 综合查询降额流程-分支行分管行长审核页面开发 | 2.5
64 | 综合查询降额流程-信用卡中心贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
65 | 综合查询降额流程-信用卡中心风险经理审核页面开发 | 2.5
66 | 综合查询降额流程-信用卡中心负责人审核页面开发 | 2.5
67 | 综合查询降额流程添加审批记录查看功能 | 4
68 | 账户解止付流程-流程图构建 | 4
69 | 账户解止付流程-网点贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
70 | 账户解止付流程-网点负责人审核页面开发 | 2.5
71 | 账户解止付流程-分支行贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
72 | 账户解止付流程-分支行风险部经理审核页面开发 | 2.5
73 | 账户解止付流程-分支行分管行长审核页面开发 | 2.5
74 | 账户解止付流程-信用卡中心贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
75 | 账户解止付流程-信用卡中心风险经理审核页面开发 | 2.5
76 | 账户解止付流程-信用卡中心负责人审核页面开发 | 2.5
77 | 账户解止付流程添加审批记录查看功能 | 4
78 | 账户解止付降额等级判断功能 | 5
79 | 账户解止付降级换卡功能 | 4
80 | 相关资料提交功能（账户解付解止付） | 4.5
81 | 相关资料查询功能（账户解付解止付） | 6
82 | 决策结果查询功能（账户解付解止付） | 7
83 | 优质行业字段添加（批量用） | 5
84 | 添卡种额度对应参数-新建表 | 3
85 | 添卡种额度对应参数-新增 | 3
86 | 添卡种额度对应参数-修改 | 3
87 | 添卡种额度对应参数-删除 | 3
88 | 添卡种额度对应参数-查询 | 3
89 | 换卡降级队列 | 3
90 | 预警调查流程-流程图重新构建 | 4
91 | 预警调查流程-支行贷后岗审核页面修改 | 2
92 | 预警调查流程-分支行风险经理审核页面修改 | 2
93 | 预警调查流程-分支行分管领导审核页面修改 | 2
94 | 预警调查流程-网点贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
95 | 预警调查流程-网点负责人审核页面开发 | 2.5
96 | 预警调查流程-分支行贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
97 | 预警调查流程-分支行风险部经理审核页面开发 | 2.5
98 | 预警调查流程-分支行分管行长审核页面开发 | 2.5
99 | 预警调查流程-信用卡中心贷后管理岗审核页面开发 | 2.5
100 | 预警调查流程-信用卡中心风险经理审核页面开发 | 2.5
101 | 预警调查流程-信用卡中心负责人审核页面开发 | 2.5
102 | 预警调查流程-发起页面修改 | 4
合计（人月） |  | 14.6364 | 0
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## Sheet2
序号 | 渠道 | 功能点 | 备注说明 | 需求阶段（人/日） |  | UI |  | 设计阶段（人/日） |  |  | 开发阶段（人/日） |  | 联调 |  | 测试、BUG修改（人/日） |  |  | 合计
|  |  |  | 需求讨论 | 整理需求文档 | 交互 | 视觉 | 服务治理 | 流程图 | 详细设计 | 前端 | 服务端 | 前后端联调 | 外围系统联调 | dev | sit | uat
1 |  | 待调查队列分发功能相关表修改 | （1）需要对相关表添加相关字段 （2）维护由于字段修改产生问题 （3）相关字段引起的页面以及后台修改 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5
2 |  | 待调查队列分发功能（分发至代后管理岗）-单笔分发操作 | （1）分发功能：待调查队列需经总行岗位“分发”后，才能进入分支行岗位下“待调查队列”，“分发”按钮点击后提示选择单案，单案针对当前选中的名单分发。当前名单分配至对应分理处“贷后管理岗”，如分理处不存在则分给分支行， | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5
3 |  | 待调查队列分发功能（分发至代后管理岗）-批量分发操作 | （1）分发功能：待调查队列需经总行岗位“分发”后，才能进入分支行岗位下“待调查队列”，“分发”按钮点击后提示选择批量，批量针对当前筛选类型下所有名单进行分发，包括当前页面未显示的类型客户。当前名单分配至对应分理处“贷后管理岗”，如分理处不存在则分给分支行， | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5
4 |  | 待调查队列分发功能（总行分发至贷后管理岗）-查询 | （1）分支行岗位权限均可查询。分支行贷后管理岗可对待调查名单指定调查人，当选定调查人后，名单分配至该调查人名下，除该调查人外的同级用户（非总行与分支行权限用户）不可查询该调查客户名单 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0,5 | 1 | 5
5 |  | 待调查队列分发功能（贷后管理岗指定调查人）-指定操作 | （1）分发功能：待调查队列总行可将总行案件指定给某个分支行。当前名单分配至对应分理处“贷后管理岗”，如分理处不存在则分给分支行，分支行岗位权限均可查询。 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5
6 |  | 待调查队列分发功能（贷后管理岗指定调查人）-查询 | （1）分支行贷后管理岗可对待调查名单指定调查人，当选定调查人后，名单分配至该调查人名下，除该调查人外的同级用户（非总行与分支行权限用户） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5
7 |  | 待调查队列分发功能（总行案件转入分支行）-转入操作 | （1）如果客户机构归属总行的，总行可支持“转队列”，即将客户转至指定分支行。 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5
8 |  | 待调查队列分发功能（总行案件转入分支行）-查询 | （1）如果客户机构归属总行的，总行可支持“转队列”，即将客户转至指定分支行。 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5
9 |  | 预警队列移除功能-移除操作 | （1）总行权限用户可将待调查队列名单移除，支持单个和批量移除，移除调查名单必须填写移除原因，字符长度不少于5个字，并输入复核员工号。移除调查名单进入“移除调查队列”。待管控队列（降额）、待管控队列（止付）、总行批量预警确认队列按照上述规则也可进行名单移除。已经发起流程的（即发起调查、止付、降额）的案件，不能移除。 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5
10 |  | 预警队列移除功能（移除调查队列）-查询 | （1）可做批量同步复核，复核包括“复核通过”和“复核拒绝” | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
11 |  | 预警队列移除功能（移除调查队列）-复核操作 | （1）可做批量同步复核，复核包括“复核通过”和“复核拒绝”，对列表数据进行查询 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
12 |  | 预警队列移除功能（移除记录表新增） | （1）移除操作后，记录操作人等记录 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
13 |  | 预警队列移除功能（移除记录队列）-查询 | （1）移除操作后，记录操作人等记录查询 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
14 |  | 流程变更相关表RMAS_PROCESS_JOIN修改 | （1）需要修改流程表添加相关字段（约4-8个） | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3
15 |  | 表RMAS_PROCESS_JOIN修改流程保存逻辑修改 | （1）需要维护字段变更引起代码问题。 （2）需要修改页面新字段展示查询等 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3
16 |  | 预警队列转队列流程-流程图构建 | （1）待调查、待止付与待降额队列中的客户转队列按照“信用卡中心贷后管理岗/信用卡中心风险经理”审批后自动转换队列，转队列需输入转队列原因，输入字符不少于5个。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3
17 |  | 预警队列转队列流程-信用卡中心贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增信用卡中心贷后管理岗审核页面 （2）新增信用卡中心贷后管理岗页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5
18 |  | 预警队列转队列流程-信用卡中心风险经理审核页面开发 | （1）新增信用卡中心风险经理审核页面 （2）新增信用卡中心风险经理审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5
19 |  | 预警队列转队列流程-审批记录查询 | （1）需要在发起任务、预警队列里面可以查看转队列流程相关审批记录 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
20 |  | 预警待降额队列修改额度流程-流程图构建 | （1）预警修改额度 需要一个审批流 这就按照总行贷后管理岗/总行风险经理一级审批 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3
21 |  | 预警待降额队列修改额度流程-信用卡中心贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增信用卡中心贷后管理岗审核页面 （2）新增信用卡中心贷后管理岗页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
22 |  | 预警待降额队列修改额度流程-信用卡中心风险经理审核页面开发 | （1）新增信用卡中心风险经理审核页面 （2）新增信用卡中心风险经理审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
23 |  | 预警待降额队列修改额度流程-审批记录查询 | （1）需要在发起任务、预警队列里面可以查看修改额度流程相关审批记录 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
24 |  | 预警待止付队列止付流程-网点贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增网点贷后管理岗审核页面 （2）新增网点贷后管理岗审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
25 |  | 预警待止付队列止付流程-网点负责人审核页面开发 | （1）新增网点负责人审核页面 （2）新增网点负责人审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
26 |  | 预警待止付队列止付流程-分支行贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增分支行贷后管理岗审核页面 （2）新增分支行贷后管理岗审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
27 |  | 预警待止付队列止付流程-分支行风险部经理审核页面开发 | （1）新增分支行风险部经理审核页面 （2）新增分支行风险部经理审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
28 |  | 预警待止付队列止付流程-分支行分管行长审核页面开发 | （1）新增分支行分管行长审核页面 （2）新增分支行分管行长审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
29 |  | 预警待止付队列止付流程-信用卡中心贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增信用卡中心贷后管理岗审核页面 （2）新增信用卡中心贷后管理岗页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
30 |  | 预警待止付队列止付流程-信用卡中心风险经理审核页面开发 | （1）新增信用卡中心风险经理审核页面 （2）新增信用卡中心风险经理审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
31 |  | 预警待止付队列止付流程-信用卡中心负责人审核页面开发 | （1）新增信用卡中心负责人审核页面 （2）新增信用卡中心负责人审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
32 |  | 预警待止付队列止付流程-审批记录查询 | （1）需要在发起任务、预警队列里面可以查看止付流程相关审批记录 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5
33 |  | 预警待降额队列降额流程-网点贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增网点贷后管理岗审核页面 （2）新增网点贷后管理岗审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
34 |  | 预警待降额队列降额流程-网点负责人审核页面开发 | （1）新增网点负责人审核页面 （2）新增网点负责人审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
35 |  | 预警待降额队列降额流程-分支行贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增分支行贷后管理岗审核页面 （2）新增分支行贷后管理岗审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
36 |  | 预警待降额队列降额流程-分支行风险部经理审核页面开发 | （1）新增分支行风险部经理审核页面 （2）新增分支行风险部经理审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
37 |  | 预警待降额队列降额流程-分支行分管行长审核页面开发 | （1）新增分支行分管行长审核页面 （2）新增分支行分管行长审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
38 |  | 预警待降额队列降额流程-信用卡中心贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增信用卡中心贷后管理岗审核页面 （2）新增信用卡中心贷后管理岗页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
39 |  | 预警待降额队列降额流程-信用卡中心风险经理审核页面开发 | （1）新增信用卡中心风险经理审核页面 （2）新增信用卡中心风险经理审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
40 |  | 预警待降额队列降额流程-信用卡中心负责人审核页面开发 | （1）新增信用卡中心负责人审核页面 （2）新增信用卡中心负责人审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
41 |  | 预警待降额队列降额流程-审批记录查询 | （1）需要在发起任务、预警队列里面可以查看降额流程相关审批记录 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
42 |  | 预警待降额队列降额流程-单笔发起 | （1）对预警待降额队列数据进行单笔降额流程发起，降至额度为列表数据降至额度 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
43 |  | 预警待降额队列降额流程-批量发起 | （1）对预警待降额队列数据进行批量降额流程发起，降至额度为列表数据降至额度 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
44 |  | 预警待止付队列止付流程-单笔发起 | （1）对预警待降额队列数据进行单笔止付流程发起，管控码参考强规则 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
45 |  | 预警待止付队列止付流程-批量发起 | （1）对预警待降额队列数据进行批量止付流程发起，管控码参考强规则 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
46 |  | 预警待管控止付队列页面修改 | （1）增加“审批记录”入口，显示参考现“待调查队列”中内容，增加流转流程包括转队列流转内容（2）增加待查队列将流程流转节点前置，显示在明细项目中，并作为筛选条件，如网点贷后管理岗/网点负责人/分支行贷后管理岗/分支行风险部经理/分管行长；（3）审批记录同时显示各流转节点提交人填写的调查描述与审批意见（现审批意见字段为“同意”或“拒绝”，字段名称改为“审批结果”，“备注”字段改为“审批意见”，并显示调查描述与各环节审批人录入的审批意见） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4
47 |  | 预警待管控降额队列页面修改 | （1）增加“审批记录”入口，显示参考现“待调查队列”中内容，增加流转流程包括转队列流转内容（2）增加待查队列将流程流转节点前置，显示在明细项目中，并作为筛选条件，如网点贷后管理岗/网点负责人/分支行贷后管理岗/分支行风险部经理/分管行长；（3）审批记录同时显示各流转节点提交人填写的调查描述与审批意见（现审批意见字段为“同意”或“拒绝”，字段名称改为“审批结果”，“备注”字段改为“审批意见”，并显示调查描述与各环节审批人录入的审批意见） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4
48 |  | 综合查询止付流程-流程图构建 | （1）自“综合查询队列”中发起止付，按照“网点贷后管理岗/网点负责人/分支行贷后管理岗/分支行风险部经理/分支行分管行长/信用卡中心贷后管理岗/信用卡中心风险经理/信用卡中心负责人”审批后自动止付，止付成功的名单进入账户卡片状态日志。自发起人发起止付需输入止付原因（必输），每级审批可输入审批意见，可做审批同意或退回，退回案件自动退回发起人（即为拒绝，可重新发起该流程）。当审批人用户不正常（无相关岗位用户或用户非正常），则自动跳转下一级审批人。 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4
49 |  | 综合查询止付流程-网点贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增网点贷后管理岗审核页面 （2）新增网点贷后管理岗审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
50 |  | 综合查询止付流程-网点负责人审核页面开发 | （1）新增网点负责人审核页面 （2）新增网点负责人审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
51 |  | 综合查询止付流程-分支行贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增分支行贷后管理岗审核页面 （2）新增分支行贷后管理岗审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
52 |  | 综合查询止付流程-分支行风险部经理审核页面开发 | （1）新增分支行风险部经理审核页面 （2）新增分支行风险部经理审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
53 |  | 综合查询止付流程-分支行分管行长审核页面开发 | （1）新增分支行分管行长审核页面 （2）新增分支行分管行长审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
54 |  | 综合查询止付流程-信用卡中心贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增信用卡中心贷后管理岗审核页面 （2）新增信用卡中心贷后管理岗页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
55 |  | 综合查询止付流程-信用卡中心风险经理审核页面开发 | （1）新增信用卡中心风险经理审核页面 （2）新增信用卡中心风险经理审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
56 |  | 综合查询止付流程-信用卡中心负责人审核页面开发 | （1）新增信用卡中心负责人审核页面 （2）新增信用卡中心负责人审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
57 |  | 综合查询止付流程添加审批记录查看功能 | （1）需要在发起任务里面可以查看止付流程相关审批记录 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
58 |  | 综合查询降额流程-流程图构建 | （1）自“综合查询队列”中发起降额，发起降额时，需输入“降至额度”值，该值不能大于当前授信额度，不能小于当前透支余额，否则报错，填写值精确到个位，无小数点，填写降额原因（必输），提交审批，按照“网点贷后管理岗/网点负责人/分支行贷后管理岗/分支行风险部经理/分支行分管行长/信用卡中心贷后管理岗/信用卡中心风险经理/信用卡中心负责人”审批后自动降额，降额成功的名单进入账户卡片状态日志。每级审批可输入审批意见，可做审批同意或退回，退回案件自动进入上一级审批，上一级审批可重新输入审批意见或调查意见提交。授信额度2万及以下的，一级审批；2-10万（含）的，二级审批；10万以上的，三级审批（分支行发起降额的，最高审批至分管行长，信用卡中心发起降额的，最高审批至信用卡中心风险部经理）。当审批人用户不正常（无相关岗位用户或用户非正常），则自动跳转下一级审批人。 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4
59 |  | 综合查询降额流程-网点贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增网点贷后管理岗审核页面 （2）新增网点贷后管理岗审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
60 |  | 综合查询降额流程-网点负责人审核页面开发 | （1）新增网点负责人审核页面 （2）新增网点负责人审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
61 |  | 综合查询降额流程-分支行贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增分支行贷后管理岗审核页面 （2）新增分支行贷后管理岗审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
62 |  | 综合查询降额流程-分支行风险部经理审核页面开发 | （1）新增分支行风险部经理审核页面 （2）新增分支行风险部经理审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
63 |  | 综合查询降额流程-分支行分管行长审核页面开发 | （1）新增分支行分管行长审核页面 （2）新增分支行分管行长审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
64 |  | 综合查询降额流程-信用卡中心贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增信用卡中心贷后管理岗审核页面 （2）新增信用卡中心贷后管理岗页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
65 |  | 综合查询降额流程-信用卡中心风险经理审核页面开发 | （1）新增信用卡中心风险经理审核页面 （2）新增信用卡中心风险经理审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
66 |  | 综合查询降额流程-信用卡中心负责人审核页面开发 | （1）新增信用卡中心负责人审核页面 （2）新增信用卡中心负责人审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
67 |  | 综合查询降额流程添加审批记录查看功能 | （1）需要在发起任务里面可以查看止付流程相关审批记录 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4
68 |  | 账户解止付流程-流程图构建 | （1）（降至额度5万内或按照降额比例解止付的做四级审批，最高审批至分支行分管行长；其他做五级审批，最高审批至信用卡中心风险管理部经理）：经网点贷后管理岗/网点负责人/分支行贷后管理岗/分支行风险部经理/分支行分管行长/信用卡中心贷后管理岗/信用卡中心风险经理/信用卡中心负责人审批完成即自动解付或降额解付。当审批人用户不正常（无相关岗位用户或用户非正常），则自动跳转下一级审批人。 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4
69 |  | 账户解止付流程-网点贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增网点贷后管理岗审核页面 （2）新增网点贷后管理岗审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
70 |  | 账户解止付流程-网点负责人审核页面开发 | （1）新增网点负责人审核页面 （2）新增网点负责人审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
71 |  | 账户解止付流程-分支行贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增分支行贷后管理岗审核页面 （2）新增分支行贷后管理岗审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
72 |  | 账户解止付流程-分支行风险部经理审核页面开发 | （1）新增分支行风险部经理审核页面 （2）新增分支行风险部经理审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
73 |  | 账户解止付流程-分支行分管行长审核页面开发 | （1）新增分支行分管行长审核页面 （2）新增分支行分管行长审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
74 |  | 账户解止付流程-信用卡中心贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增信用卡中心贷后管理岗审核页面 （2）新增信用卡中心贷后管理岗页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
75 |  | 账户解止付流程-信用卡中心风险经理审核页面开发 | （1）新增信用卡中心风险经理审核页面 （2）新增信用卡中心风险经理审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
76 |  | 账户解止付流程-信用卡中心负责人审核页面开发 | （1）新增信用卡中心负责人审核页面 （2）新增信用卡中心负责人审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
77 |  | 账户解止付流程添加审批记录查看功能 | （1）需要在发起任务里面可以查看止付流程相关审批记录 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4
78 |  | 账户解止付降额等级判断功能 | （1）授信额度低于5万元（含），分支行审批解付；授信额度5-10万，优质行业客户降额不低于10%，非优质行业客户降额不低于20%；授信额度10-30万（含），优质行业客户降额不低于30%，非优质行业客户降额不低于50%；授信额度30万以上，优质行业客户降额不低于40%，非优质行业客户降额不低于60%；是否优质行业，需要从上游取字段 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 5
79 |  | 账户解止付降级换卡功能 | （3）如额度与原卡种等级不符，做降级换卡 需要维护一套卡种与额度范围参数，需要加换卡降级队列 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0。5 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 4
80 |  | 相关资料提交功能（账户解付解止付） | （1）需提交调查报告【语音转换文字】 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4.5
81 |  | 相关资料查询功能（账户解付解止付） | （1）调阅征信、查看金融资产和贷款情况 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6
82 |  | 决策结果查询功能（账户解付解止付） | （1）决策解止付规则结果（接口调用） | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7
83 |  | 优质行业字段添加（批量用） | 是否优质行业有一个单独的字段标识，可以取字段(需要确认字段来源、字段显示，需确认表关联以及字段维度) | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 5
84 |  | 添卡种额度对应参数-新建表 | （1）需要新增卡种额度对应表（2）需要添加卡种额度对应参数菜单 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3
85 |  | 添卡种额度对应参数-新增 | （1）需要添加新增等功能 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3
86 |  | 添卡种额度对应参数-修改 | （1）需要添加修改等功能 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3
87 |  | 添卡种额度对应参数-删除 | （1）需要添加删除等功能 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3
88 |  | 添卡种额度对应参数-查询 | （1）需要添加查询等功能 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3
89 |  | 换卡降级队列 | （1）需要添加换卡降级表 （2）需要添加换卡降级相关菜单。 （3）需要添加相应查询等方法 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3
90 |  | 预警调查流程-流程图重新构建 | （1）（降至额度5万内或按照降额比例解止付的做四级审批，最高审批至分支行分管行长；其他做五级审批，最高审批至信用卡中心风险管理部经理）：经网点贷后管理岗/网点负责人/分支行贷后管理岗/分支行风险部经理/分支行分管行长/信用卡中心贷后管理岗/信用卡中心风险经理/信用卡中心负责人审批完成即自动解付或降额解付。当审批人用户不正常（无相关岗位用户或用户非正常），则自动跳转下一级审批人。 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4
91 |  | 预警调查流程-支行贷后岗审核页面修改 | 将流程发起页面，调查描述修改输入框内容代入该审核页面 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2
92 |  | 预警调查流程-分支行风险经理审核页面修改 | 将流程发起页面，调查描述修改输入框内容代入该审核页面 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2
93 |  | 预警调查流程-分支行分管领导审核页面修改 | 将流程发起页面，调查描述修改输入框内容代入该审核页面 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2
94 |  | 预警调查流程-网点贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增网点贷后管理岗审核页面 （2）新增网点贷后管理岗审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
95 |  | 预警调查流程-网点负责人审核页面开发 | （1）新增网点负责人审核页面 （2）新增网点负责人审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
96 |  | 预警调查流程-分支行贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增分支行贷后管理岗审核页面 （2）新增分支行贷后管理岗审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
97 |  | 预警调查流程-分支行风险部经理审核页面开发 | （1）新增分支行风险部经理审核页面 （2）新增分支行风险部经理审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
98 |  | 预警调查流程-分支行分管行长审核页面开发 | （1）新增分支行分管行长审核页面 （2）新增分支行分管行长审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
99 |  | 预警调查流程-信用卡中心贷后管理岗审核页面开发 | （1）新增信用卡中心贷后管理岗审核页面 （2）新增信用卡中心贷后管理岗页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
100 |  | 预警调查流程-信用卡中心风险经理审核页面开发 | （1）新增信用卡中心风险经理审核页面 （2）新增信用卡中心风险经理审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
101 |  | 预警调查流程-信用卡中心负责人审核页面开发 | （1）新增信用卡中心负责人审核页面 （2）新增信用卡中心负责人审核页面资源 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5
102 |  | 预警调查流程-发起页面修改 | （1）流程页面“调查描述”输入框调整为以下3个输入框 （2）客户基本情况（包括客户的工作、婚姻、健康、收入、资产与负债经营情况等）为必填输入框 （3）客户的担保情况（包括客户提供押品的产权、租赁、居住权设定、价值、是否查封等） （4）客户的使用情况（包括客户资金用途、是否套现等） （5）将页面“情况说明”，改成“顶冒名贷款情况说明” | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4
103
104
105
106
107
108
合计 |  |  |  | 11.9 | 11.4 | 3.9 | 3 | 0 | 9 | 19.3 | 51.4 | 54.2 | 0 | 4 | 38.2 | 52 | 63.7 | 322
14.6364