## Sheet1
重庆农村商业银行工作量评估表
工作量评估序号： 2017001
评估项目/需求名称 | 贷后管理人设置和分支行拆分设置需求 | 评估项目/需求编号
改造系统名称 | 信用卡贷后管理系统 | 申请部室 |  | 信用卡中心
申请时间 | 2020-12-29 | 评估申请人
评估内容概述 | 结合贷后预警情况，以及各个流程使用情况，对预警模块添加分发、移除、流程等功能，对止付流程、降额流程、解止付等流程进行修改优化
预评估工作量（人月） | 10.7364 | 评估结论 （人月）
外包方式 | □人力资源外包 þ项目外包
主评估人签字
专家评审组签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照
部门领导签字
评估内容
序号 | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 专家组评估工作量（人天） | 备注
1 | 待调查队列分发功能相关表修改 | 4.7
2 | 待调查队列分发功能（分发至代后管理岗）-单笔分发操作 | 4.4
3 | 待调查队列分发功能（分发至代后管理岗）-批量分发操作 | 4.4
4 | 待调查队列分发功能（总行分发至贷后管理岗）-查询 | 6
5 | 待调查队列分发功能（贷后管理岗指定调查人）-指定操作 | 5.5
6 | 待调查队列分发功能（贷后管理岗指定调查人）-查询 | 5.5
7 | 待调查队列分发功能（总行案件转入分支行）-转入操作 | 5
8 | 待调查队列分发功能（总行案件转入分支行）-查询 | 5
9 | 预警队列移除功能-移除操作 | 5
10 | 预警队列移除功能（移除调查队列）-查询 | 4.5
11 | 预警队列移除功能（移除调查队列）-复核操作 | 4.5
12 | 预警队列移除功能（移除记录表新增） | 3.5
13 | 预警队列移除功能（移除记录队列）-查询 | 3.5
14 | 流程变更相关表RMAS_PROCESS_JOIN修改 | 4.2
15 | 表RMAS_PROCESS_JOIN修改流程保存逻辑修改 | 4.2
16 | 预警队列转队列流程-流程图构建 | 3.2
17 | 预警队列转队列流程-相关相关页面开发 | 3.7
18 | 预警队列转队列流程-审批记录查询 | 3.7
19 | 预警待降额队列修改额度流程-流程图构建 | 3.2
20 | 预警待降额队列修改额度流程-相关页面开发 | 3.7
21 | 预警待降额队列修改额度流程-审批记录查询 | 3.7
22 | 预警待降额队列降额流程-相关页面开发 | 4.3
23 | 预警待降额队列降额流程-审批记录查询 | 5.4
24 | 预警待降额队列止付流程-相关页面开发 | 4.3
25 | 预警待降额队列止付流程-审批记录查询 | 4.4
26 | 预警待降额队列降额流程-单笔发起 | 3.9
27 | 预警待降额队列降额流程-批量发起 | 3.9
28 | 预警待降额队列止付流程-单笔发起 | 3.9
29 | 预警待降额队列止付流程-批量发起 | 3.9
30 | 预警待管控止付队列页面修改 | 5.6
31 | 预警待管控降额队列页面修改 | 5.6
32 | 综合查询止付流程-流程图构建 | 3.8
33 | 综合查询止付流程-相关页面开发 | 4.3
34 | 综合查询止付流程添加审批记录查看功能 | 4.4
35 | 综合查询降额流程-流程图构建 | 3.8
36 | 综合查询降额流程-相关页面开发 | 4.3
37 | 综合查询降额流程添加审批记录查看功能 | 5.4
38 | 账户解止付流程-流程图构建 | 4.8
39 | 账户解止付流程-相关页面开发 | 5.8
40 | 账户解止付流程添加审批记录查看功能 | 5.4
41 | 账户解止付降额等级判断功能 | 5.7
42 | 账户解止付降级换卡功能 | 5.2
43 | 相关资料提交功能（账户解付解止付） | 6.3
44 | 相关资料查询功能（账户解付解止付） | 7.8
45 | 决策结果查询功能（账户解付解止付） | 8.8
46 | 优质行业字段添加（批量用） | 4.8
47 | 添卡种额度对应参数-新建表 | 3.2
48 | 添卡种额度对应参数-新增 | 3.2
49 | 添卡种额度对应参数-修改 | 3.2
50 | 添卡种额度对应参数-删除 | 3.2
51 | 添卡种额度对应参数-查询 | 3.2
52 | 换卡降级队列 | 3.3
合计（人月） |  | 10.7364 | 0
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## Sheet2
序号 | 渠道 | 功能点 | 备注说明 | 需求阶段（人/日） |  | UI |  | 设计阶段（人/日） |  |  | 开发阶段（人/日） |  | 联调 |  | 测试、BUG修改（人/日） |  |  | 合计
|  |  |  | 需求讨论 | 整理需求文档 | 交互 | 视觉 | 服务治理 | 流程图 | 详细设计 | 前端 | 服务端 | 前后端联调 | 外围系统联调 | dev | sit | uat
1 | 信用卡贷后管理系统 | 机构映射关系表设计 | 新建机构映射关系表，包含ID、源机构编号、目标机构编号、顺序号、创建日期、创建人、最后维护日期、最后维护人、乐观锁。 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2
2 |  | 添加机构映射关系管理资源 | 添加机构映射关系管理菜单资源； | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1
3 |  | 机构映射关系管理-查询 | （1）显示列表为：源机构编号、源机构名称、目标机构编号、目标机构名称、顺序号、创建日期、创建人、最后维护日期、最后维护人； （2）查询条件为源机构编号、目标机构编号。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 4
4 |  | 机构映射关系管理-新增 | （1）在机构映射关系管理界面点击新增按钮； （2）弹出新增机构映射关系界面，包含源机构编号、目标机构编号、顺序号。 （3）自动填充ID、创建日期、创建人等字段。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 4
5 |  | 机构映射关系管理-修改 | （1）选中某条记录，点击修改按钮； （2）弹出修改机构映射关系界面，包含源机构编号、目标机构编号、顺序号。 （3）最后修改日期、最后修改人等字段。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 4
6 |  | 机构映射关系管理-删除 | （1）选中某条记录，点击删除按钮； （2）弹出二次确认框，点击确认，删除数据。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5
7 |  | 修改RMAS_ACCT表 | （1）添加源机构编号字段、源分行编号字段； | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5
8 |  | 修改RMAS_CASE_INFO表 | （1）添加源机构编号字段、源分行编号字段； | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5
9 |  | 机构映射关系旧核心数据批量处理 | （1）根据机构映射关系将符合要求的数据机构变更为目标机构； （2）并且保留源机构编号数据到RMAS_ACCT新字段中。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5
10 |  | 机构映射关系新核心数据批量处理 | （1）根据机构映射关系将符合要求的数据机构变更为目标机构； （2）并且保留源机构编号数据到RMAS_ACCT新字段中。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5
11 |  | RMAS_CASE_INFO逻辑改造批量处理 | （1）根据新机构映射关系入RMAS_CASE_INFO逻辑改造。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 4
12 |  | 修改RMAS_CASE_INFO表 | （1）新增贷后管理机构、贷后管理人字段、贷后管理人流转状态、接收贷后管理人、接收日期、上一贷后管理人。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2
13 |  | 修改ACM系统用户表 | （1）新增是否星级贷后管理人字段。 （2）是否星级贷后管理人默认为N-否。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5
14 |  | 岗位用户维护逻辑修改 | （1）当该机构贷后管理岗下维护第一人时，默认该用户为星级贷后管理人。 （2）当该机构贷后管理岗下维护多人时，除第一用户外，其他用户均为非星级贷后管理人。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 5
15 |  | 手工维护用户是否为星级贷后管理人 | （1）当用户为贷后管理岗时，才能修改为星级贷后管理人。 （2）当用户修改为星级贷后管理人后，原星级贷后管理人自动更新为非星级贷后管理人。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 4
16 |  | 为无贷后管理人客户设置贷后管理人、贷后管理机构批量 | （1）只为无贷后管理人的客户设置默认贷后管理人和贷后管理机构，已有贷后管理人的客户不作任何操作。 （2）新增信用卡账户的初始“贷后管理人”为推广机构的贷后管理岗星级贷后管理人员，若该机构未设置贷后管理岗人员则归属在该机构上一级贷后管理岗星级贷后管理人处。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 5
17 |  | 贷后管理人维护-查询 | （1）查询条件：贷后管理人、状态，贷后管理人本人不显示贷后管理人条件，状态下拉框：N-正常，O-已转出，I-待接收。 （2）显示内容：贷后管理人、贷后管理机构、账号、客户姓名、状态、操作人、接收人员、接收时间、上一贷后管理人。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.4 | 5
18 |  | 贷后管理人维护-转出到人员 | （1）可在查询页面选中单笔或者多笔记录，点击转出按钮。 （2）在弹出的子页面中选择转出人员，总行可选择全行贷后管理人。 （3）分支行可选择全分支行贷后管理人。 （4）如果接收人为下级贷后管理人，则直接转入生效，如果接收人为同级贷后管理人，则需要接收人确认接收后生效。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 6.5
19 |  | 贷后管理人维护-转出到机构 | （1）可在查询页面选中单笔或者多笔记录，点击转出到机构按钮。 （2）在弹出的子页面中选择转出机构，总行可选择全行机构。 （3）分支行可选择全分支行机构。 （4）直接转入该机构下的星级贷后管理人。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 6.5
20 |  | 贷后管理人维护-接收 | （1）贷后管理人可在查询页面，状态选中待接收，筛选出名下全部待接收账户。 （2）可选中单笔或多笔待接收账户，点击接受按钮。 （3）弹出框中点击确认，则接收。 （4）点击取消，则不接收，且状态改回正常。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 6
21 |  | 贷后管理明细表 | （1）查询条件：贷后管理人（中文模糊查询）、所属机构（中文模糊查询）。 （2）总行有权用户可查全行所有数据，分支行有权用户可查本分支行所有数据，贷后管理人本人，只能查自己的数据。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.4 | 5
22 |  | 贷后管理明细表-下载 | （1）根据查询条件，查询出所有记录，生成excel文件下载到客户端。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2
23 |  | 贷后管理统计表-批量 | （1）根据贷后管理人数据，统计出每天贷后管理人的管理户数、透支余额（本、费、息）、逾期额、逾期率（逾期额/透支余额 保留两位小数百分比）、不良额、不良率（不良额/透支余额 保留两位小数百分比）。且每日跑批。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.4 | 5
24 |  | 贷后管理统计表-批量清理历史数据 | （1）在数据清理批量中加入清理此表数据，保留天数与系统设置保留天数参数一致。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1
25 |  | 贷后管理统计表 | （1）查询条件：贷后管理人（中文模糊查询）、所属机构（中文模糊查询）。 （2）总行有权用户可查全行所有数据，分支行有权用户可查本分支行所有数据，贷后管理人本人，只能查自己的数据。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.4 | 5
26 |  | 贷后管理统计表-下载 | （1）根据查询条件，查询出所有记录，生成excel文件下载到客户端。 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.4 | 5
27
合计 |  |  |  | 4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 17.6 | 9 | 8.3 | 98
4.4545