## Sheet1
重庆农村商业银行工作量评估表
工作量评估序号： 2017001
评估项目/需求名称 | 贷后系统调额业务需求 | 评估项目/需求编号
改造系统名称 | 信用卡贷后管理系统 | 申请部室 |  | 信用卡中心
申请时间 | 2020-12-21 | 评估申请人
评估内容概述 | 结合贷后调额业务使用情况，对页面以及功能进行优化，对调额批量交互进行调整。
预评估工作量（人月） | 1 | 评估结论 （人月）
外包方式 | □人力资源外包 þ项目外包
主评估人签字
专家评审组签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照
部门领导签字
评估内容
序号 | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 专家组评估工作量（人天） | 备注
1 | 调额管理 | 2
2 | 调额结果查询-审批记录修改 | 2.5
3 | 条件筛选队列 | 2
4 | 综合查询-单笔调额 | 1.5
5 | 调额结果查询队列 | 2.5
6 | 单笔调额实时接口 | 2.5
7 | 决策反馈页面 | 2
8 | 批量调额文件交互 | 2
9 | 批量调额决策主动批量 | 2.5
10 | 调额结果查询页面 | 2.5
合计（人月） |  | 1 | 0
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## Sheet2
序号 | 渠道 | 功能点 | 备注说明 | 需求阶段（人/日） |  | UI |  | 设计阶段（人/日） |  |  | 开发阶段（人/日） |  | 联调 |  | 测试、BUG修改（人/日） |  |  | 合计
|  |  |  | 需求讨论 | 整理需求文档 | 交互 | 视觉 | 服务治理 | 流程图 | 详细设计 | 前端 | 服务端 | 前后端联调 | 外围系统联调 | dev | sit | uat
1 |  | 调额管理 | （1）需要将各个队列中的“授信额度”要改成调额前的额度 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
2 |  | 调额结果查询-审批记录修改 | （1）“审批记录”需要显示决策建议为自动通过、建议拒绝但未经一二级复核的数据 （2）决策结果为自动通过且已调额成功，显示同意；决策结果为自动通过但未调额，显示未调整；决策结果为建议拒绝，显示拒绝，审批人显示为空 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5
3 |  | 条件筛选队列 | （1）条件筛选中卡种栏需添加卡种代码 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
4 |  | 综合查询-单笔调额 | （1）单笔调额页面提示输入字符不少于5个，在字符输入完毕后就提示是否符合。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.5
5 |  | 调额结果查询队列 | （1）除目前已显示在调额结果查询页面的数据外，单笔及批量调额决策结果为建议拒绝、单笔调额决策结果为自动通过但未调整、批量调额决策结果为自动通过但已移出的数据均需显示在调额结果查询页面 （2）在调额结果查询列表的调额结果增加“未调整”的码值用于显示单笔调额决策结果为自动通过但未调整、批量调额决策结果为自动通过但已移出的数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5
6 |  | 单笔调额实时接口 | （1）发银数系统4001接口中的调额原因设置为固定值21-其他，并在调额结果查询页面增加“调额原因”字段，用于显示单笔调额时输入的调额原因。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5
7 |  | 决策反馈页面 | （1）贷后决策主动跑批结果，需在决策反馈页面显示跑批时间，增加跑批时间的条件筛选 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
8 |  | 批量调额文件交互 | （1）银数系统批量调额原因设置为固定值12。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
9 |  | 批量调额决策主动批量 | （1）对决策主动跑批调额及在贷后系统发起调额申请（单笔及批量）且在流程中的客户，批量导入时应提示有未完结的申请；对在贷后系统发起调额申请（单笔及批量）且在流程中的客户又决策又主动发起跑批的，已最新的决策结果为准。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5
10 |  | 调额结果查询页面 | （1）结果查询里增加实时调用调额的功能用于批量调额需单笔与核心交互及单笔、批量调额与核心交互失败的重新交互。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5
11
合计 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 3.1 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 7.5 | 22
1