## Sheet1
重庆农村商业银行工作量评估表
工作量评估序号： 2017001
评估项目/需求名称 | 贷后系统调额业务需求 | 评估项目/需求编号
改造系统名称 | 信用卡贷后管理系统 | 申请部室 |  | 信用卡中心
申请时间 | 2020-12-21 | 评估申请人
评估内容概述 | 结合贷后调额业务使用情况，在贷后管理系统中增加新核心客户调额，按是否打标识区分特殊客户跑批流程。
预评估工作量（人月） | 2.45 | 评估结论 （人月）
外包方式 | □人力资源外包 þ项目外包
主评估人签字
专家评审组签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照
部门领导签字
评估内容
序号 | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 专家组评估工作量（人天） | 备注
1 | 增加新核心客户调额 | 5.7
2 | 修改条件筛选队列 | 5.7
3 | 修改发起批量调额队列导入功能 | 5.7
4 | 修改决策主动推送调额数据处理逻辑 | 5.7
5 | 新增与新核心批量调额核心交互批量 | 5.7
6 | 单笔调额-新增特殊流程 | 5.7
7 | 批量调额-新增特殊流程 | 5.7
8 | 决策结果反馈页面修改 | 2
9 | 调额进度查询页面修改 | 2
10 | 一级复核页面修改 | 2
11 | 二级复核页面修改 | 2
12 | 调额结果查询页面修改 | 2
13 | 调额报表页面修改 | 2
14 | 调额表新增字段 | 1
15 | 决策反馈记录表新增字段 | 1
合计（人月） |  | 2.45 | 0
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## Sheet2
序号 | 渠道 | 功能点 | 备注说明 | 需求阶段（人/日） |  | UI |  | 设计阶段（人/日） |  |  | 开发阶段（人/日） |  | 联调 |  | 测试、BUG修改（人/日） |  |  | 合计
|  |  |  | 需求讨论 | 整理需求文档 | 交互 | 视觉 | 服务治理 | 流程图 | 详细设计 | 前端 | 服务端 | 前后端联调 | 外围系统联调 | dev | sit | uat
1 |  | 增加新核心客户调额 | （1）取消单笔调额申请对新核心客户拦截功能； | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.7
2 |  | 修改条件筛选队列 | （1）修改条件筛选队列查询数据，可查询新核心数据； | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.7
3 |  | 修改发起批量调额队列导入功能 | （1）修改发起批量调额队列导入时客户数据判断；（2）在“Excel导入”模板中，增加“是否特殊流程”、“卡号”两个字段 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.7
4 |  | 修改决策主动推送调额数据处理逻辑 | （1）修改决策主动推送调额数据逻辑； | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.7
5 |  | 新增与新核心批量调额核心交互批量 | （1）新增新核心调额数据与核心交互批量 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.7
6 |  | 单笔调额-新增特殊流程 | （1）单笔调额新增特殊流程选项，可只查询一次授信 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.7
7 |  | 批量调额-新增特殊流程 | （1) 在申请批量调额时可选择是否特殊流程，特殊流程仅查询一次授信 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.7
8 |  | 决策结果反馈页面修改 | （1）在条件筛选栏增加“特殊流程”字段用于查询，并在列表栏增加“是否特殊流程”字段展示 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
9 |  | 调额进度查询页面修改 | （1）在条件筛选栏增加“特殊流程”字段用于查询，并在列表栏增加“是否特殊流程”字段展示 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
10 |  | 一级复核页面修改 | （1）在条件筛选栏增加“特殊流程”字段用于查询，并在列表栏增加“是否特殊流程”字段展示 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
11 |  | 二级复核页面修改 | （1）在条件筛选栏增加“特殊流程”字段用于查询，并在列表栏增加“是否特殊流程”字段展示 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
12 |  | 调额结果查询页面修改 | （1）在条件筛选栏增加“特殊流程”字段用于查询，并在列表栏增加“是否特殊流程”字段展示 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
13 |  | 调额报表页面修改 | （1）在条件筛选栏增加“特殊流程”字段用于查询，并在列表栏增加“是否特殊流程”字段展示 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
14 |  | 调额表新增字段 | （1）调额表新增特殊流程标志 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1
15 |  | 决策反馈记录表新增字段 | （1）决策反馈记录表新增特殊流程标志 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1
合计 |  |  |  | 4.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2 | 8.4 | 0 | 0 | 5.1 | 10.4 | 10.4 | 53.9
2.45