## Sheet1
重庆农村商业银行工作量评估表
工作量评估序号： 2017001
评估项目/需求名称 | 押品报表业务需求 | 评估项目/需求编号
改造系统名称 | 信用卡贷后管理系统 | 申请部室 |  | 信用卡中心
申请时间 | 2021-03-25 | 评估申请人
评估内容概述 | 贷后系统对押品数据进行统计和记录制作成报表并在贷后系统展示及下载
预评估工作量（人月） | 9.4409 | 评估结论 （人月）
外包方式 | □人力资源外包 þ项目外包
主评估人签字
专家评审组签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照
部门领导签字
评估内容
序号 | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 专家组评估工作量（人天） | 备注
1 | 全行信用卡押品统计表（按分支行和出入库）-详设 | 3.2
2 | 全行信用卡押品统计表（按分支行和出入库）-建表 | 0.4
3 | 全行信用卡押品统计表（按分支行和出入库）-批量 | 5.9
4 | 全行信用卡押品统计表（按分支行和出入库）-页面 | 5
5 | 全行信用卡押品统计表（按分支行和出入库）-下载 | 3
6 | 全行信用卡押品统计表（按分支行和出入库）-数据核对 | 8.3
7 | 全行信用卡押品统计表（按月和出入库）-详设 | 3.2
8 | 全行信用卡押品统计表（按月和出入库）-建表 | 0.4
9 | 全行信用卡押品统计表（按月和出入库）-批量 | 5.9
10 | 全行信用卡押品统计表（按月和出入库）-页面 | 5
11 | 全行信用卡押品统计表（按月和出入库）-下载 | 3
12 | 全行信用卡押品统计表（按月和出入库）-数据核对 | 8.3
13 | 全行信用卡押品统计表（按分支行）-详设 | 3.2
14 | 全行信用卡押品统计表（按分支行）-建表 | 0.4
15 | 全行信用卡押品统计表（按分支行）-批量 | 5.9
16 | 全行信用卡押品统计表（按分支行）-页面 | 5
17 | 全行信用卡押品统计表（按分支行）-下载 | 3
18 | 全行信用卡押品统计表（按分支行）-数据核对 | 8.3
19 | 全行信用卡押品统计表（按月）-详设 | 3.2
20 | 全行信用卡押品统计表（按月）-建表 | 0.4
21 | 全行信用卡押品统计表（按月）-批量 | 6.2
22 | 全行信用卡押品统计表（按月）-页面 | 6
23 | 全行信用卡押品统计表（按月）-下载 | 3
24 | 全行信用卡押品统计表（按月）-数据核对 | 8.3
25 | 抵押类信用卡统计表（按分支行和出入库）-详设 | 3.2
26 | 抵押类信用卡统计表（按分支行和出入库）-建表 | 0.4
27 | 抵押类信用卡统计表（按分支行和出入库）-批量 | 5.9
28 | 抵押类信用卡统计表（按分支行和出入库）-页面 | 5
29 | 抵押类信用卡统计表（按分支行和出入库）-下载 | 3
30 | 抵押类信用卡统计表（按分支行和出入库）-数据核对 | 8.3
31 | 抵押类信用卡统计表（按月与出入库）-详设 | 3.2
32 | 抵押类信用卡统计表（按月与出入库）-建表 | 0.4
33 | 抵押类信用卡统计表（按月与出入库）-批量 | 5.9
34 | 抵押类信用卡统计表（按月与出入库）-页面 | 5
35 | 抵押类信用卡统计表（按月与出入库）-下载 | 3
36 | 抵押类信用卡统计表（按月与出入库）-数据核对 | 8.3
37 | 抵押类信用卡统计表（按月与业务）-详设 | 3.2
38 | 抵押类信用卡统计表（按月与业务）-建表 | 0.4
39 | 抵押类信用卡统计表（按月与业务）-批量 | 5.9
40 | 抵押类信用卡统计表（按月与业务）-页面 | 5
41 | 抵押类信用卡统计表（按月与业务）-下载 | 3
42 | 抵押类信用卡统计表（按月与业务）-数据核对 | 8.3
43 | 抵押类信用卡统计表（按分支行与业务）-详设 | 3.2
44 | 抵押类信用卡统计表（按分支行与业务）-建表 | 0.4
45 | 抵押类信用卡统计表（按分支行与业务）-批量 | 5.9
46 | 抵押类信用卡统计表（按分支行与业务）-页面 | 5
47 | 抵押类信用卡统计表（按分支行与业务）-下载 | 3
48 | 抵押类信用卡统计表（按分支行与业务）-数据核对 | 8.3
合计（人月） |  | 9.4409 | 0
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## Sheet2
序号 | 渠道 | 功能点 | 备注说明 | 需求阶段（人/日） |  | UI |  | 设计阶段（人/日） |  |  | 开发阶段（人/日） |  | 联调 |  | 测试、BUG修改（人/日） |  |  | 合计
|  |  |  | 需求讨论 | 整理需求文档 | 交互 | 视觉 | 服务治理 | 流程图 | 详细设计 | 前端 | 服务端 | 前后端联调 | 外围系统联调 | dev | sit | uat
1 |  | 全行信用卡押品统计表（按分支行和出入库）-详设 | （1）贷后系统设计报表表结构，获取数据和计算 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
2 |  | 全行信用卡押品统计表（按分支行和出入库）-建表 | （1）贷后系统新建报表表结构 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
3 |  | 全行信用卡押品统计表（按分支行和出入库）-批量 | （1）贷后系统通过批量获取和计算数据录入报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5.9
4 |  | 全行信用卡押品统计表（按分支行和出入库）-页面 | （1）贷后系统展示报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5
5 |  | 全行信用卡押品统计表（按分支行和出入库）-下载 | （1）根据查询条件下载该报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 3
6 |  | 全行信用卡押品统计表（按分支行和出入库）-数据核对 | （1）根据贷后系统生成报表数据与上游数据核对该数据的准确性 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 3.5 | 8.3
7 |  | 全行信用卡押品统计表（按月和出入库）-详设 | （1）贷后系统设计报表表结构，获取数据和计算 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
8 |  | 全行信用卡押品统计表（按月和出入库）-建表 | （1）贷后系统新建报表表结构 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
9 |  | 全行信用卡押品统计表（按月和出入库）-批量 | （1）贷后系统通过批量获取和计算数据录入报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5.9
10 |  | 全行信用卡押品统计表（按月和出入库）-页面 | （1）贷后系统展示报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5
11 |  | 全行信用卡押品统计表（按月和出入库）-下载 | （1）根据查询条件下载该报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 3
12 |  | 全行信用卡押品统计表（按月和出入库）-数据核对 | （1）根据贷后系统生成报表数据与上游数据核对该数据的准确性 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 3.5 | 8.3
13 |  | 全行信用卡押品统计表（按分支行）-详设 | （1）贷后系统展示报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
14 |  | 全行信用卡押品统计表（按分支行）-建表 | （1）根据查询条件下载该报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
15 |  | 全行信用卡押品统计表（按分支行）-批量 | （1）根据贷后系统生成报表数据与上游数据核对该数据的准确性 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5.9
16 |  | 全行信用卡押品统计表（按分支行）-页面 | （1）贷后系统设计报表表结构，获取数据和计算 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5
17 |  | 全行信用卡押品统计表（按分支行）-下载 | （1）贷后系统新建报表表结构 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 3
18 |  | 全行信用卡押品统计表（按分支行）-数据核对 | （1）贷后系统通过批量获取和计算数据录入报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 3.5 | 8.3
19 |  | 全行信用卡押品统计表（按月）-详设 | （1）贷后系统展示报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
20 |  | 全行信用卡押品统计表（按月）-建表 | （1）根据查询条件下载该报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
21 |  | 全行信用卡押品统计表（按月）-批量 | （1）根据贷后系统生成报表数据与上游数据核对该数据的准确性 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 6.2
22 |  | 全行信用卡押品统计表（按月）-页面 | （1）贷后系统展示报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 6
23 |  | 全行信用卡押品统计表（按月）-下载 | （1）根据查询条件下载该报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 3
24 |  | 全行信用卡押品统计表（按月）-数据核对 | （1）根据贷后系统生成报表数据与上游数据核对该数据的准确性 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 3.5 | 8.3
25 |  | 抵押类信用卡统计表（按分支行和出入库）-详设 | （1）贷后系统设计报表表结构，获取数据和计算 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
26 |  | 抵押类信用卡统计表（按分支行和出入库）-建表 | （1）贷后系统新建报表表结构 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
27 |  | 抵押类信用卡统计表（按分支行和出入库）-批量 | （1）贷后系统通过批量获取和计算数据录入报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5.9
28 |  | 抵押类信用卡统计表（按分支行和出入库）-页面 | （1）贷后系统展示报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5
29 |  | 抵押类信用卡统计表（按分支行和出入库）-下载 | （1）根据查询条件下载该报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 3
30 |  | 抵押类信用卡统计表（按分支行和出入库）-数据核对 | （1）根据贷后系统生成报表数据与上游数据核对该数据的准确性 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 3.5 | 8.3
31 |  | 抵押类信用卡统计表（按月与出入库）-详设 | （1）贷后系统设计报表表结构，获取数据和计算 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
32 |  | 抵押类信用卡统计表（按月与出入库）-建表 | （1）贷后系统新建报表表结构 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
33 |  | 抵押类信用卡统计表（按月与出入库）-批量 | （1）贷后系统通过批量获取和计算数据录入报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5.9
34 |  | 抵押类信用卡统计表（按月与出入库）-页面 | （1）贷后系统展示报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5
35 |  | 抵押类信用卡统计表（按月与出入库）-下载 | （1）根据查询条件下载该报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 3
36 |  | 抵押类信用卡统计表（按月与出入库）-数据核对 | （1）根据贷后系统生成报表数据与上游数据核对该数据的准确性 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 3.5 | 8.3
37 |  | 抵押类信用卡统计表（按月与业务）-详设 | （1）贷后系统设计报表表结构，获取数据和计算 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
38 |  | 抵押类信用卡统计表（按月与业务）-建表 | （1）贷后系统新建报表表结构 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
39 |  | 抵押类信用卡统计表（按月与业务）-批量 | （1）贷后系统通过批量获取和计算数据录入报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5.9
40 |  | 抵押类信用卡统计表（按月与业务）-页面 | （1）贷后系统展示报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5
41 |  | 抵押类信用卡统计表（按月与业务）-下载 | （1）根据查询条件下载该报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 3
42 |  | 抵押类信用卡统计表（按月与业务）-数据核对 | （1）根据贷后系统生成报表数据与上游数据核对该数据的准确性 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 3.5 | 8.3
43 |  | 抵押类信用卡统计表（按分支行与业务）-详设 | （1）贷后系统设计报表表结构，获取数据和计算 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
44 |  | 抵押类信用卡统计表（按分支行与业务）-建表 | （1）贷后系统新建报表表结构 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
45 |  | 抵押类信用卡统计表（按分支行与业务）-批量 | （1）贷后系统通过批量获取和计算数据录入报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5.9
46 |  | 抵押类信用卡统计表（按分支行与业务）-页面 | （1）贷后系统展示报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5
47 |  | 抵押类信用卡统计表（按分支行与业务）-下载 | （1）根据查询条件下载该报表数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 3
48 |  | 抵押类信用卡统计表（按分支行与业务）-数据核对 | （1）根据贷后系统生成报表数据与上游数据核对该数据的准确性 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 3.5 | 8.3
合计 |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21.3 | 48.8 | 0 | 0 | 13.8 | 41.1 | 41.1 | 207.7
9.4409