## Sheet1
重庆农村商业银行工作量评估表
工作量评估序号： 2017001
评估项目/需求名称 | 配合影像平台升级到3.0需求 | 评估项目/需求编号
改造系统名称 | 信用卡贷后管理系统 | 申请部室 |  | 信用卡中心
申请时间 | 2021-03-25 | 评估申请人
评估内容概述 | 为更安全、更高效的进行强规则管控，结合实际情况对强规则管控模块进行全面改造升级。
预评估工作量（人月） | 0.81818 | 评估结论 （人月）
外包方式 | □人力资源外包 þ项目外包
主评估人签字
专家评审组签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照
部门领导签字
评估内容
序号 | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 专家组评估工作量（人天） | 备注
1 | 诉讼管理-暂缓诉讼-上传和查看影像修改 | 1
2 | 诉讼管理-待诉讼-上传和查看影像修改 | 1
3 | 诉讼管理-诉讼中-上传和查看影像修改 | 1
4 | 诉讼管理-诉讼完成-上传和查看影像修改 | 1
5 | 公安队列-待报案列表-上传和查看影像修改 | 1
6 | 公安队列-办理中列表-上传和查看影像修改 | 1
7 | 公安队列-完成列表-上传和查看影像修改 | 1
8 | 综合查询队列-息费减免申请页面-上传和查看影像修改 | 1
9 | 综合查询队列-协议分期申请页面-上传和查看影像修改 | 1
10 | 综合查询队列-停计息费申请页面-上传和查看影像修改 | 1
11 | 预警管理-待调查队列-发起调查页面-上传和查看影像修改 | 1
12 | 预警管理-批量预警确认队列-发起调查页面-上传和查看影像修改 | 1
13 | 账户解付-正常解付-解付申请页面-上传和查看影像修改 | 1
14 | 账户解付-特例解付-解付申请页面-上传和查看影像修改 | 1
15 | 综合查询队列-单笔调额申请页面有上传和查看影像功能。 | 1
16 | 调额管理-调额进度查询-录入信息页面有上传和查看影像功能。 | 1
17 | 调额管理-一级复核详情页面有查看影像功能 | 1
18 | 调额管理-二级复核详情页面有查看影像功能 | 1
19
20
21
22
23
合计（人月） |  | 0.81818 | 0
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## Sheet2
序号 | 渠道 | 功能点 | 备注说明 | 需求阶段（人/日） |  | UI |  | 设计阶段（人/日） |  |  | 开发阶段（人/日） |  | 联调 |  | 测试、BUG修改（人/日） |  |  | 合计
|  |  |  | 需求讨论 | 整理需求文档 | 交互 | 视觉 | 服务治理 | 流程图 | 详细设计 | 前端 | 服务端 | 前后端联调 | 外围系统联调 | dev | sit | uat
1 | 信用卡贷后管理系统 | 诉讼管理-暂缓诉讼 | 修改上传和查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
2 |  | 诉讼管理-待诉讼 | 修改上传和查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
3 |  | 诉讼管理-诉讼中 | 修改上传和查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
4 |  | 诉讼管理-诉讼完成 | 修改查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
5 |  | 公安队列-待报案列表 | 修改上传和查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
6 |  | 公安队列-办理中列表 | 修改上传和查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
7 |  | 公安队列-完成列表 | 修改查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
8 |  | 综合查询队列-息费减免申请页面 | 修改上传和查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
9 |  | 综合查询队列-协议分期申请页面 | 修改上传和查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
10 |  | 综合查询队列-停计息费申请页面 | 修改上传和查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
11 |  | 预警管理-待调查队列-发起调查页面 | 修改上传和查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
12 |  | 预警管理-批量预警确认队列-发起调查页面 | 修改上传和查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
13 |  | 账户解付-正常解付-解付申请页面 | 修改上传和查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
14 |  | 账户解付-特例解付-解付申请页面 | 修改上传和查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
15 |  | 综合查询队列-单笔调额申请页面 | 修改上传和查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
16 |  | 调额管理-调额进度查询-录入信息页面 | 修改上传和查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
17 |  | 调额管理-一级复核详情页面 | 修改查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
18 |  | 调额管理-二级复核详情页面 | 修改查看影像功能。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
合计 |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 18
0.81818