## Sheet1
序号 | 需求名称 | 功能点 | 目前阶段 | 开发人员 | 详细设计 | 工作量评估 | 案例 | 自评工作量 | 行评 | 备注
1 | 多机跑批 |  | 已开发测试中 |  | 无 |  | 无 |  |  | 测试后茂坤写上线步骤（不评工作量）
2 | APP功能 |  | 一期内容，等行方审核通过
3 | 贷后系统数据接入ODS |  | 等ODS联调 | 冉茂坤 | 无 | 无 | 无
4 | 调额优化 |  | 3月17日已上线 | 冉茂坤 | 有 | 已评 |  | 3.45 | 3.32
5 | 新核心调额，打标识区分特殊客户跑批流程需求（已有需求编号） |  | 5月26日上线 | 冉茂坤 | 有 | 已评 |  |  |  | 6月9号，新核心上线，批量、单笔调额
6 | 贷后管理系统权限管理 | ACM岗位权限架构 | 已开发测试中 |  | 无 | 无 | 有 | 8.12 | 5.77 | 评工作量8到9个
| 贷后管理人维护&押品管理&客户基本信息 | 机构映射 | 3月17日已上线 | 杨骏 |  | 有（未评） |  | 3.41 | 3.09
|  | 贷后管理人维护需求 | 开发中 | 杨骏 | 有 | 有（未评） | 有
|  | 在客户基本信息中增加字段 | 开发中 |  |  |  |  | 1 | 1
7 | 预警管理 | 预警待调查分发功能（单笔、批量） | 测试完成 | 冉茂坤 |  |  |  | 14.64
|  | 预警待调查指定调查员功能 | 测试完成 | 冉茂坤
|  | 预警待调查总行转分支行功能 | 测试完成 | 冉茂坤
|  | 预警队列移除功能 | 测试完成 | 冉茂坤
|  | 预警移除队列复核功能 | 测试完成 | 冉茂坤
|  | 预警队列添加移除队列 | 测试完成 | 冉茂坤
|  | 卡种额度对应参数模块 | 测试完成 | 冉茂坤
|  | 止付，降额，待调查，解付审批流程 | 等业务确认需求 | 冉茂坤 | [5 empty] | 茂坤先做解付对接决策的接口
8 | 抵押贷款需求 |  |  | 杨骏 |  |  |  | 6.49
9 | 影像平台3.0 |  | 4月28日已上线 | 冉茂坤 |  |  |  | 0.82
10 | 押品报表（2张）（s2021s00665） | 全行信用卡押品统计表（按分支行和出入库） | 4月28日上线 | 杨骏 |  | 已评 |  | 2.35 | 2.11
|  | 抵押类信用卡统计表（按分支行与出入库） | 未开发 |  |  | 已评
11 | 押品管理优化 | 取值多渠道进件系统押品数据调整 | 未开发 | 杨骏
|  | 押品管理查看权限 | 已有此功能
|  | “待办任务”及“预警量”数字项 | 未开发
|  | 押品预警规则 | 未开发
|  | 未解押队列，已解押队列增加“卡种”筛选条件 | 4月28日上线
12 |  | 贷后预警（单笔贷款白名单）查看权限
13 | 电话银行调额 | 调整固定额度和临时额度
14 |  | 贷后管理人统计明细报表 | 等重新提需求
15 |  | 客户贷后管理历程记录（管理人变更、状态变更） | 等重新提需求
16 |  | 增加用户待办任务队列（调查、止付、解付、额度调整、催收等功能任务增加待办任务队列） | 等重新提需求
17 |  | 预警队列需增加“预警量”数字项，“押品预警”队列主页面增加字段“预警天数” | 等重新提需求
[8 empty] | 40.28 | 15.29
合计
供数：大数据提供贷款数据，押品数据，客户信息
新核心，旧核心，info系统
Note on B2: zengsl: 重要，签合同后在上线