## Sheet1
重庆农村商业银行工作量评估表
工作量评估序号： 2017001
评估项目/需求名称 | 贷后系统组织架构调整业务需求 | 评估项目/需求编号
改造系统名称 | 信用卡贷后管理系统 | 申请部室 |  | 信用卡中心
申请时间 | 2020-12-21 | 评估申请人
评估内容概述 | 结合贷后系统组织架构使用情况，修改组织管理、岗位管理、权限管理架构。
预评估工作量（人月） | 6 | 评估结论 （人月）
外包方式 | □人力资源外包 þ项目外包
主评估人签字
专家评审组签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照
部门领导签字
评估内容
序号 | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 专家组评估工作量（人天） | 备注
1 | 岗位管理-岗位组织架构需求、设计 | 9.5
2 | 岗位管理-岗位管理新增 | 3
3 | 岗位管理-岗位管理修改 | 3
4 | 岗位管理-岗位管理删除 | 2
5 | 岗位管理-岗位管理关联机构 | 4.5
6 | 岗位管理-岗位管理关联资源分组 | 4.5
7 | 岗位管理-岗位管理查询 | 2.7
8 | 岗位管理-机构岗位表新增 | 3.5
9 | 岗位管理-机构岗位菜单 | 3.5
10 | 岗位管理-机构岗位添加星级人员 | 4.5
11 | 岗位管理-机构岗位更换星级人员 | 5.5
12 | 岗位管理-机构岗位定制机构岗位资源 | 3.9
13 | 岗位管理-机构岗位查询 | 4
14 | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-资源表修改 | 0.6
15 | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-用户表修改 | 0.6
16 | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-岗位表修改 | 0.6
17 | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-资源分组表修改 | 0.6
18 | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改组织管理用户查询列表页面 | 4
19 | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改组织管理用户新增页面 | 4
20 | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改组织管理用户修改页面 | 4
21 | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改资源管理模块列表页面 | 3.5
22 | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改资源管理模块新增页面 | 3.5
23 | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改资源管理模块修改页面 | 3.5
24 | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改资源分组列表页面 | 3.5
25 | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改资源分组新增页面 | 3.5
26 | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改资源分组修改页面 | 3.5
27 | 资源分组管理-关联资源逻辑修改 | 3.5
28 | 组织管理-修改登陆逻辑 | 3.5
29 | 组织管理-用户新增设置默认密码 | 3.5
30 | 登录时获取用户资源逻辑修改 | 9
31 | rmas业务系统岗位管理联调 | 5.5
32 | rmas业务系统机构岗位查询联调 | 5.5
33 | rmas组织管理 | 4
34 | rmas业务系统其它功能全面测试 | 6
35 | 岗位架构组织修改案例 | 2
合计（人月） |  | 6 | 0
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## Sheet2
序号 | 渠道 | 功能点 | 备注说明 | 需求阶段（人/日） |  | UI |  | 设计阶段（人/日） |  |  | 开发阶段（人/日） |  | 联调 |  | 测试、BUG修改（人/日） |  |  | 合计
|  |  |  | 需求讨论 | 整理需求文档 | 交互 | 视觉 | 服务治理 | 流程图 | 详细设计 | 前端 | 服务端 | 前后端联调 | 外围系统联调 | dev | sit | uat
1 |  | 岗位管理-岗位组织架构需求、设计 | （1）新增岗位管理模块菜单；（2）新增相关资源（3）需求讨论、文档整理 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5
2 |  | 岗位管理-岗位管理新增 | （1）岗位管理新增功能； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3
3 |  | 岗位管理-岗位管理修改 | （1）岗位管理修改功能； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3
4 |  | 岗位管理-岗位管理删除 | （1）岗位管理删除功能； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2
5 |  | 岗位管理-岗位管理关联机构 | （1）岗位管理关联机构功能功能； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 4.5
6 |  | 岗位管理-岗位管理关联资源分组 | （1）岗位管理岗位关联资源分组功能； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 4.5
7 |  | 岗位管理-岗位管理查询 | （1）岗位管理查询功能； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.7
8 |  | 岗位管理-机构岗位表新增 | （1）新建岗位机构关联表； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5
9 |  | 岗位管理-机构岗位菜单 | （1）新增机构岗位查询模块菜单；（2）新增相关资源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5
10 |  | 岗位管理-机构岗位添加星级人员 | （1）在首次增加岗位人员时，默认指定该人员为对应机构星级人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4.5
11 |  | 岗位管理-机构岗位更换星级人员 | （1）机构岗位更换星级人功能； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 5.5
12 |  | 岗位管理-机构岗位定制机构岗位资源 | （1) 机构岗位定制机构岗位资源功能； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3.9
13 |  | 岗位管理-机构岗位查询 | （1）机构岗位查询数据功能； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4
14 |  | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-资源表修改 | （1）资源表添加字段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
15 |  | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-用户表修改 | （1）用户表添加字段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
16 |  | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-岗位表修改 | （1）岗位表添加字段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
17 |  | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-资源分组表修改 | （1）资源分组表添加字段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
18 |  | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改组织管理用户查询列表页面 | （1）用户查询列表添加类别、级别字段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4
19 |  | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改组织管理用户新增页面 | （1）用户新增页面添加类别、级别字段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4
20 |  | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改组织管理用户修改页面 | （1）用户修改页面添加类别、级别字段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4
21 |  | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改资源管理模块列表页面 | （1）资源管理模块列表页面添加类别、级别字段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5
22 |  | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改资源管理模块新增页面 | （1）资源管理模块新增页面添加类别、级别字段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5
23 |  | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改资源管理模块修改页面 | （1）资源管理模块修改页面添加类别、级别字段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5
24 |  | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改资源分组列表页面 | （1）资源分组管理列表页面添加类别、级别字段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5
25 |  | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改资源分组新增页面 | （1）资源分组管理新增页面添加类别、级别字段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5
26 |  | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-修改资源分组修改页面 | （1）资源分组管理修改页面添加类别、级别字段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5
27 |  | 资源分组管理-关联资源逻辑修改 | （1）添加关联资源对于资源类别、级别字段的判断； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5
28 |  | 组织管理-修改登陆逻辑 | （1）由于组织机构以及岗位相关代码修改、登陆逻辑发生相关变动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5
29 |  | 组织管理-用户新增设置默认密码 | （1）新增用户不用再次设置登陆，默认设置登陆密码 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5
32 |  | 登录时获取用户资源逻辑修改 | 支行用户登录时需根据机构指定的权限登录，需进一步过滤资源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9
33 |  | rmas业务系统岗位管理联调 | acm综控平台岗位管理可用，同时需联调保证业务系统可用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5
34 |  | rmas业务系统机构岗位查询联调 | acm综控平台机构岗位查询可用，同时需联调保证业务系统可用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5
35 |  | rmas组织管理 | 新增机构、新增岗位、岗位关联资源、用户管理资源分组等原功能均需测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4
36 |  | rmas业务系统其它功能全面测试 | 岗位权限关乎整个系统层面改造，需测测试其它功能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6
37 |  | 岗位架构组织修改案例 | 添加测试案例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
合计 |  |  |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.5 | 17.5 | 14.5 | 0 | 16 | 16.5 | 37 | 132
6