## Sheet1
重庆农村商业银行工作量评估表
工作量评估序号： 2017001
评估项目/需求名称 | 贷后系统调额业务需求 | 评估项目/需求编号
改造系统名称 | 信用卡贷后管理系统 | 申请部室 |  | 信用卡中心
申请时间 | 2021-04-07 | 评估申请人
评估内容概述 | 结合贷后调额业务使用情况，在贷后管理系统中增加新核心客户调额，按是否打标识区分特殊客户跑批流程。
预评估工作量（人月） | 3.5 | 评估结论 （人月）
外包方式 | □人力资源外包 þ项目外包
主评估人签字
专家评审组签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照
部门领导签字
评估内容
序号 | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 专家组评估工作量（人天） | 备注
1 | 增加新核心客户调额 | 3.6 | 3.6
2 | 修改条件筛选队列 | 3.5 | 3.5
3 | 修改发起批量调额队列导入功能 | 5.2 | 4.5
4 | 修改条件筛选申请时数据处理逻辑 | 5.2 | 4.5
5 | 修改导入调额数据处理逻辑 | 5.2 | 4.5
6 | 修改决策主动推送调额数据处理逻辑 | 5 | 5
7 | 新增与新核心批量调额核心交互批量 | 5 | 5
8 | 单笔调额-新增特殊流程 | 3.1 | 2.5
9 | 批量调额-新增特殊流程 | 5.2 | 4
10 | 决策结果反馈页面修改 | 2 | 2
11 | 调额进度查询页面修改 | 2 | 2
12 | 一级复核页面修改 | 2 | 2
13 | 二级复核页面修改 | 2 | 2
14 | 调额结果查询页面修改 | 2 | 2
15 | 调额报表页面修改 | 2 | 2
16 | 调额表新增字段 | 1 | 1
17 | 决策反馈记录表新增字段 | 1 | 1
18 | 调额管理 | 2 | 2
19 | 调额结果查询-审批记录修改 | 2.5 | 2.5
20 | 条件筛选队列 | 2 | 2
21 | 综合查询-单笔调额 | 1.5 | 1.5
22 | 调额结果查询队列 | 2.5 | 2.5
23 | 单笔调额实时接口 | 2.5 | 2.5
24 | 决策反馈页面 | 2 | 2
25 | 批量调额文件交互 | 2 | 2
26 | 批量调额决策主动批量 | 2.5 | 2.5
27 | 调额结果查询页面 | 2.5 | 2.5
合计（人月） |  | 3.5 | 3.3227
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## Sheet2
序号 | 渠道 | 功能点 | 备注说明 | 需求阶段（人/日） |  | UI |  | 设计阶段（人/日） |  |  | 开发阶段（人/日） |  | 联调 |  | 测试、BUG修改（人/日） |  |  | 合计
|  |  |  | 需求讨论 | 整理需求文档 | 交互 | 视觉 | 服务治理 | 流程图 | 详细设计 | 前端 | 服务端 | 前后端联调 | 外围系统联调 | dev | sit | uat
1 |  | 增加新核心客户调额 | （1）取消单笔调额申请对新核心客户拦截功能； | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.6
2 |  | 修改条件筛选队列 | （1）修改条件筛选队列查询数据，可查询新核心数据； | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5
3 |  | 修改发起批量调额队列导入功能 | （1）修改发起批量调额队列导入时客户数据判断；（2）在“Excel导入”模板中，增加“是否特殊流程”、“卡号”两个字段（3）修改导入EXCEL数据处理逻辑 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.2
4 |  | 修改条件筛选申请时调额数据处理逻辑 | 在贷后管理系统中若按卡号申请调额，则调整对应卡号的额度。若未按卡号申请调额（如按身份证等），按以下方式优先选择卡号进行调整：（1）双核心系统均有卡片，优先调整新核心卡片。（2）银数系统若有多帐户，优先选择最高额帐户；（3）新核心系统、银数系统最高额帐若有多张卡，按尊惠版白金卡、白金卡、金卡、金卡城市印象卡、联名卡、合家卡、普卡、其他卡的优先顺序进行调额。 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.2
5 |  | 修改导入调额数据处理逻辑 | 在贷后管理系统中若按卡号申请调额，则调整对应卡号的额度。若未按卡号申请调额（如按身份证等），按以下方式优先选择卡号进行调整：（1）双核心系统均有卡片，优先调整新核心卡片。（2）银数系统若有多帐户，优先选择最高额帐户；（3）新核心系统、银数系统最高额帐若有多张卡，按尊惠版白金卡、白金卡、金卡、金卡城市印象卡、联名卡、合家卡、普卡、其他卡的优先顺序进行调额。 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.2
6 |  | 修改决策主动推送调额数据处理逻辑 | （1）修改决策主动推送调额数据逻辑； | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5
7 |  | 新增与新核心批量调额核心交互批量 | （1）新增新核心调额数据与核心交互批量 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5
8 |  | 单笔调额-新增特殊流程 | （1）单笔调额页面新增特殊流程选项，可只查询一次授信 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.1
9 |  | 批量调额-新增特殊流程 | （1) 在申请批量调额时可选择是否特殊流程，特殊流程仅查询一次授信（2）在发起批量调额页面添加按钮修改特殊流程状态 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.2
10 |  | 决策结果反馈页面修改 | （1）在条件筛选栏增加“特殊流程”字段用于查询，并在列表栏增加“是否特殊流程”字段展示 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
11 |  | 调额进度查询页面修改 | （1）在条件筛选栏增加“特殊流程”字段用于查询，并在列表栏增加“是否特殊流程”字段展示 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
12 |  | 一级复核页面修改 | （1）在条件筛选栏增加“特殊流程”字段用于查询，并在列表栏增加“是否特殊流程”字段展示 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
13 |  | 二级复核页面修改 | （1）在条件筛选栏增加“特殊流程”字段用于查询，并在列表栏增加“是否特殊流程”字段展示 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
14 |  | 调额结果查询页面修改 | （1）在条件筛选栏增加“特殊流程”字段用于查询，并在列表栏增加“是否特殊流程”字段展示 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
15 |  | 调额报表页面修改 | （1）在条件筛选栏增加“特殊流程”字段用于查询，并在列表栏增加“是否特殊流程”字段展示 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
16 |  | 调额表新增字段 | （1）调额表新增特殊流程标志 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1
17 |  | 决策反馈记录表新增字段 | （1）决策反馈记录表新增特殊流程标志 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1
18 |  | 调额管理 | （1）需要将各个队列中的“授信额度”要改成调额前的额度 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
19 |  | 调额结果查询-审批记录修改 | （1）“审批记录”需要显示决策建议为自动通过、建议拒绝但未经一二级复核的数据 （2）决策结果为自动通过且已调额成功，显示同意；决策结果为自动通过但未调额，显示未调整；决策结果为建议拒绝，显示拒绝，审批人显示为空 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5
20 |  | 条件筛选队列 | （1）条件筛选中卡种栏需添加卡种代码 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
21 |  | 综合查询-单笔调额 | （1）单笔调额页面提示输入字符不少于5个，在字符输入完毕后就提示是否符合。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.5
22 |  | 调额结果查询队列 | （1）除目前已显示在调额结果查询页面的数据外，单笔及批量调额决策结果为建议拒绝、单笔调额决策结果为自动通过但未调整、批量调额决策结果为自动通过但已移出的数据均需显示在调额结果查询页面 （2）在调额结果查询列表的调额结果增加“未调整”的码值用于显示单笔调额决策结果为自动通过但未调整、批量调额决策结果为自动通过但已移出的数据 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5
23 |  | 单笔调额实时接口 | （1）发银数系统4001接口中的调额原因设置为固定值21-其他，并在调额结果查询页面增加“调额原因”字段，用于显示单笔调额时输入的调额原因。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5
24 |  | 决策反馈页面 | （1）贷后决策主动跑批结果，需在决策反馈页面显示跑批时间，增加跑批时间的条件筛选 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
25 |  | 批量调额文件交互 | （1）银数系统批量调额原因设置为固定值12。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2
26 |  | 批量调额决策主动批量 | （1）对决策主动跑批调额及在贷后系统发起调额申请（单笔及批量）且在流程中的客户，批量导入时应提示有未完结的申请；对在贷后系统发起调额申请（单笔及批量）且在流程中的客户又决策又主动发起跑批的，已最新的决策结果为准。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5
27 |  | 调额结果查询页面 | （1）结果查询里增加实时调用调额的功能用于批量调额需单笔与核心交互及单笔、批量调额与核心交互失败的重新交互。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5
合计 |  |  |  | 5.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 3.3 | 11.7 | 0 | 0 | 7.9 | 12.2 | 18.4 | 77
3.5