## Sheet1
重庆农村商业银行工作量评估表
工作量评估序号： 2017001
评估项目/需求名称 | 信用卡贷后管理系统组织权限架构需求 | 评估项目/需求编号
改造系统名称 | 信用卡贷后管理系统 | 申请部室 |  | 信用卡中心
申请时间 | 2020-12-24 | 评估申请人
评估内容概述 | 组织管理、岗位管理、权限管理三项独立设置，更加精细、灵活管理，使其更加符合目前业务管理需要。
预评估工作量（人月） | 0.090909 | 评估结论 （人月）
外包方式 | □人力资源外包 þ项目外包
主评估人签字
专家评审组签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照
部门领导签字
评估内容
序号 | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 专家组评估工作量（人天） | 备注
1 | 大数据表结构变更对接 | 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
合计（人月） |  | 0.090909 | 0
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## Sheet2
序号 | 渠道 | 功能点 | 备注说明 | 需求阶段（人/日） |  | UI |  | 设计阶段（人/日） |  |  | 开发阶段（人/日） |  | 联调 |  | 测试、BUG修改（人/日） |  |  | 合计
|  |  |  | 需求讨论 | 整理需求文档 | 交互 | 视觉 | 服务治理 | 流程图 | 详细设计 | 前端 | 服务端 | 前后端联调 | 外围系统联调 | dev | sit | uat
1 | 信用卡贷后管理系统 | 修改kw_resource资源表 | 1.添加资源级别、资源类别字段。 2.ERM数据模型kw_resource表添加资源级别、资源类别。 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2
2 |  | 底层资源管理-查询页面： | 1.去除搜索按钮，默认展示查询条件窗口 2.查询条件添加资源级别下拉框，级别为A-总行级、B-分行级、C-分理处级。 3.查询条件添加资源类别下拉框，类别为G-管理类、Y-业务类。 4.加载条件窗口下拉框数据添加资源级别、资源类别。 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 3.6
3 |  | 底层资源管理-查询后台： | 1.资源表对象添加资源级别、资源类别。 2.查询显示页面列表添加资源级别、资源类别。 3.查询控制层、接口类、实现类、持久层添加资源级别、资源类别条件相关代码。 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 4.6
4 | [17 empty] | 0
5 | [17 empty] | 0
6 | [17 empty] | 0
7 | [17 empty] | 0
8 | [17 empty] | 0
9 | [17 empty] | 0
10 | [17 empty] | 0
11 | [17 empty] | 0
12 | [17 empty] | 0
13 | [17 empty] | 0
14 | [17 empty] | 0
15 | [17 empty] | 0
16 | [17 empty] | 0
17 | [17 empty] | 0
18 | [17 empty] | 0
19
20
21
22
23
合计 |  |  |  | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 10.2
0.46364