## Sheet1
重庆农村商业银行工作量评估表
工作量评估序号： 2017001
评估项目/需求名称 | 贷后系统客户信用卡与押品的关联管理业务需求 | 评估项目/需求编号
改造系统名称 | 信用卡贷后管理系统 | 申请部室 |  | 信用卡中心
申请时间 | 2021-05-26 | 评估申请人
评估内容概述 | 为提升本行抵押贷款客户的信用卡持卡率，并控制该类持卡客户押品出库后的信用风险，在信贷与投资管理系统中增加该类客户信用卡与押品的关联管理，根据在信用卡贷后管理系统中设定的押品出库规则，在该类押品出库时，需对客户所持信用卡情况做实时联机判断后，方可出库。
预评估工作量（人月） | 4.5227 | 评估结论 （人月）
外包方式 | □人力资源外包 þ项目外包
主评估人签字
专家评审组签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照
部门领导签字
评估内容
序号 | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 专家组评估工作量（人天） | 备注
1 | 信用卡与押品关联查询 | 9.5 |  | 关联贷款押品队列需求梳理 1人天 关联贷款押品队列菜单配置 0.2人天 关联贷款押品队列建表、实体类生产 0.3人天 关联贷款押品队列接口 2人天 关联贷款押品查看详情接口 1人天 关联贷款押品队列表页面 1人天 关联贷款押品队详情页面 1人天 关联贷款押品队前后端联调 2人天 关联贷款押品队测试 1人天
2 | 信用卡与押品关联预警 | 16.5 |  | 与决策平台确认文档、表结构 1人天 决策平台取预警文件批量 3人天 菜单配置、建表、实体类生产 0.5人天 信用卡与押品关联预警列表查询接口 2人天 信用卡与押品关联预警列表页面 1人天 调查处理处理流程 4人天 信用卡与押品关联预警测试联调 3人天
3 | 关联贷款押品类型信用卡统计表（按月） | 22 |  | 关联贷款押品类型信用卡统计表批量字段来源确认 3人天 批量任务开发 3人天 关联贷款押品类型信用卡统计表页面开发 2人天 关联贷款押品类型信用卡统计列表接口 3人天 关联贷款押品类型信用卡统计汇总处理 2人天 建表、菜单、erm添加 0.5人天 关联贷款押品类型信用卡统计表（按月）-导出下载 1人天 根据贷后系统生成报表数据与上游数据核对该数据的准确性 3人天 测试联调 5人天
4 | 关联贷款押品类型信用卡统计表（分支行） | 21.5 |  | 关联贷款押品类型信用卡统计表批量字段来源确认 3人天 批量任务开发 3人天 关联贷款押品类型信用卡统计表页面开发 2人天 关联贷款押品类型信用卡统计表列表接口 3人天 关联贷款押品类型信用卡统计表汇总处理 2人天 建表、菜单、erm添加 0.5人天 关联贷款押品类型信用卡统计表（分支行）-导出下载 1人天 根据贷后系统生成报表数据与上游数据核对该数据的准确性 3人天 测试联调 5人天
5 | 押品管理-信用卡与押品关联队列 | 8.5 |  | 押品管理-信用卡与押品关联队列删除接口 1人天 押品管理-信用卡与押品关联队列删除录入页面 0.5人天 信用卡与押品关联关系维护审批查询接口 2人天 信用卡与押品关联关系维护审批复核页面 1人天 审批通过授信改变关联押品标识接口 1人天 配置esb调用信贷系统押品接口 1人天 测试 1人天
6 | 出库信息判断 | 20.5 |  | 设计出库信息判断输入、输出接口 2人天 提供对外服务接口，配置出库信息反馈接口esb 3人天 查询信用卡状态、额度、透支余额esb配置（新、旧核心） 4人天 调用核心信用卡状态、额度、透支余额接口 1.5人天 配置请求决策平台规则判断接口esb 2人天 组装报文请求决策平台规则判断接口 1人天 核心降额接口esb配置 (新旧核心)1.5人天 调用核心降额接口(新旧核心) 1.5人天 外围系统联调 3人天
7 | 编写测试案例 | 1 |  | 编写测试案例1人天
合计（人月） |  | 4.5227 | 0
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## Sheet2
序号 | 渠道 | 功能点 | 备注说明 | 需求阶段（人/日） |  | UI |  | 设计阶段（人/日） |  |  | 开发阶段（人/日） |  | 联调 |  | 测试、BUG修改（人/日） |  |  | 合计
|  |  |  | 需求讨论 | 整理需求文档 | 交互 | 视觉 | 服务治理 | 流程图 | 详细设计 | 前端 | 服务端 | 前后端联调 | 外围系统联调 | dev | sit | uat
1 |  | 信用卡与押品关联查询 | 关联贷款押品队列需求梳理 1人天 关联贷款押品队列菜单配置 0.2人天 关联贷款押品队列建表、实体类生产 0.3人天 关联贷款押品队列接口 2人天 关联贷款押品查看详情接口 1人天 关联贷款押品队列表页面 1人天 关联贷款押品队详情页面 1人天 关联贷款押品队前后端联调 2人天 关联贷款押品队测试 1人天 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 9.5
2 |  | 信用卡与押品关联预警 | 与决策平台确认文档、表结构 1人天 决策平台取预警文件批量 3人天 菜单配置、建表、实体类生产 0.5人天 信用卡与押品关联预警列表查询接口 2人天 信用卡与押品关联预警列表页面 1人天 调查处理处理流程 4人天 信用卡与押品关联预警测试联调 3人天 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 16.5
3 |  | 关联贷款押品类型信用卡统计表（按月） | 关联贷款押品类型信用卡统计表批量字段来源确认 3人天 批量任务开发 3人天 关联贷款押品类型信用卡统计表页面开发 2人天 关联贷款押品类型信用卡统计列表接口 3人天 关联贷款押品类型信用卡统计汇总处理 2人天 建表、菜单、erm添加 0.5人天 关联贷款押品类型信用卡统计表（按月）-导出下载 1人天 根据贷后系统生成报表数据与上游数据核对该数据的准确性 3人天 测试联调 5人天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 22
4 |  | 关联贷款押品类型信用卡统计表（分支行） | 关联贷款押品类型信用卡统计表批量字段来源确认 3人天 批量任务开发 3人天 关联贷款押品类型信用卡统计表页面开发 2人天 关联贷款押品类型信用卡统计表列表接口 3人天 关联贷款押品类型信用卡统计表汇总处理 2人天 建表、菜单、erm添加 0.5人天 关联贷款押品类型信用卡统计表（分支行）-导出下载 1人天 根据贷后系统生成报表数据与上游数据核对该数据的准确性 3人天 测试联调 5人天 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 21.5
5 |  | 押品管理-信用卡与押品关联队列 | 押品管理-信用卡与押品关联队列删除接口 1人天 押品管理-信用卡与押品关联队列删除录入页面 0.5人天 信用卡与押品关联关系维护审批查询接口 2人天 信用卡与押品关联关系维护审批复核页面 1人天 审批通过授信改变关联押品标识接口 1人天 配置esb调用信贷系统押品接口 1人天 测试 1人天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.5
6 |  | 出库信息判断 | 设计出库信息判断输入、输出接口 2人天 提供对外服务接口，配置出库信息反馈接口esb 3人天 查询信用卡状态、额度、透支余额esb配置（新、旧核心） 4人天 调用核心信用卡状态、额度、透支余额接口 1.5人天 配置请求决策平台规则判断接口esb 2人天 组装报文请求决策平台规则判断接口 1人天 核心降额接口esb配置 (新旧核心)1.5人天 调用核心降额接口(新旧核心) 1.5人天 外围系统联调 3人天 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.5 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 20.5
7 |  | 编写测试案例 | 编写测试案例1人天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
合计 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 55.5 | 16 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 98.5
4.4773