## Sheet1
重庆农村商业银行工作量评估表
工作量评估序号： 2017001
评估项目/需求名称 | 贷后系统组织架构调整业务需求 | 评估项目/需求编号
改造系统名称 | 信用卡贷后管理系统 | 申请部室 |  | 信用卡中心
申请时间 | 2020-12-21 | 评估申请人
评估内容概述 | 结合贷后系统组织架构使用情况，修改组织管理、岗位管理、权限管理架构。
预评估工作量（人月） | 5.4886 | 评估结论 （人月）
外包方式 | □人力资源外包 þ项目外包
主评估人签字
专家评审组签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照
部门领导签字
评估内容
序号 | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 专家组评估工作量（人天） | 备注
1 | 岗位管理-岗位组织架构设计 | 3.5 | 3.5 | （1）详细设计文档整理2人天 （2）工作量评估1人天 （3）任务拆分0.5人天
2 | 岗位管理-岗位管理维护 | 7 | 7 | （1）岗位管理新增页面 1人天 （2）岗位管理新增接口 1人天 （3）岗位管理修改页面1人天 （4)岗位管理修改接口1人天 （5）岗位管理删除功能加联调1人天 （6）岗位管理联调1人天 （7）测试 1人天
3 | 岗位管理-岗位管理关联机构 | 4.5 | 4.5 | 1、岗位管理关联机构页面 1人天 2、岗位关联机构接口 1.5人天 3、岗位关联机构设置反显1人天 4、根据岗位级别、类别关联对应级别、类别的机构1人天
4 | 岗位管理-岗位管理关联资源分组 | 5.25 | 5.25 | （1）岗位管理岗位关联资源分组功能； （2）根据岗位级别、类别选择对应的资源类别
5 | 岗位管理-岗位管理查询 | 2.7 | 2.7 | （1）岗位管理查询功能；
6 | 岗位管理-机构岗位表新增 | 3.5 | 3.5 | （1）新建岗位机构关联表；
7 | 岗位管理-机构岗位菜单 | 3.5 | 3.5 | （1）新增机构岗位查询模块菜单；（2）新增相关资源
8 | 岗位管理-机构岗位添加星级人员 | 7.5 | 7.5 | （1）在首次增加岗位人员时，默认指定该人员为对应机构星级人员 2人天 （2）、设置特殊岗位，程序做特殊判断xx0004 1人天 （3）、星级管理人员字段存储 1人天 （4）、更换星级人页面 1人天 （5）、贷后管理人维护，根据星级人分配案例数据1人天 测试1.5人天
9 | 岗位管理-机构岗位更换星级人员 | 3.9 | 3.9 | （1）机构岗位更换星级人页面；1人天 （2）更换星级人查询人员接口 1人天 （3）更换星级人动作接口 1人天 测试0.9人天
10 | 岗位管理-机构岗位定制机构岗位资源 | 8.75 | 8.75 | （1) 机构岗位定制机构岗位资源页面，选择、返显；1.5人天 （2) 机构岗位定制机构岗位资源接口1人天 （3）、不设置定制机构岗位情况下不影响用户使用2人天 （4）建立岗位、机构、资源直接特殊关联2人天 测试2人天
11 | 岗位管理-机构岗位查询 | 4 | 4 | （1）机构岗位查询页面 0.5 人天 （2）机构岗位列表接口 1人天 （3）机构岗位列表权限，总行权限查看所有、分支行登录查看自己支行关联的岗位人天 测试0.5人天
12 | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-表结构修改 | 2.4 | 2.4 | （1）资源表添加字段0.4人天 （2）用户表添加字段 0.4人天 （3）岗位表添加字段0.4人天 （4）资源分组表添加字段0.4人天 （5）修改erm文件0.4人天 （6）重新生成实体类0.4人天
13 | 组织管理修改 | 11.5 | 11.5 | （2）组织管理-用户新增页面 0.5人天 （3）组织管理-用户修改页面 0.5人天 （4）组织管理-去掉关联资源分组 0.5人天 （5）组织管理-用户列表加所属机构编号展示 0.5人天 （ 6）组织管理-用户列表加查询条件 0.5人天 （7）组织管理-岗位修改页面修改 0.5人天 （8）组织管理-岗位新增页面修改 0.5人天 （9）组织管理-部门修改0.5人天 （10）组织管理-部门新增0.5人天 （11）新增用户id超过一千条报错，修改in逻辑为子查询 1人天 （11）测试2人天（保证原有功能可用）
14 | 资源管理 | 3.5 | 3.5 | 1、资源新增页面0.5人天 2、资源修改页面0.5人天 3、资源列表修改0.5人天 4、后端接口修改1人天 测试1人天
15 | 资源分组管理 | 6.25 | 6.25 | 1、资源分组修改页面；0.5人天 2、资源分组新增页面0.5人天 3、资源分组列表-新增查询条件0.5人天 4、资源分组列表修改0.5人天 5、过滤“岗位管理”中关联机构生成的新岗位 1人天 6、关联资源逻辑修改，根据资源分组级别、资源分组类别过滤不同的资源 1人天 7、资源分组权限修改1人天 测试1.25人天
16 | 组织管理-修改登录逻辑 | 3.5 | 3.5 | （1）由于组织机构以及岗位相关代码修改、登陆逻辑发生相关变动
17 | 组织管理-用户新增设置默认密码 | 3 | 3 | （1）新增用户不用再次设置登陆，默认设置登陆密码1人天 2、rmas业务系统登录时不录入机构编号0.5人天 测试1人天
18 | 登录时获取用户资源逻辑修改 | 8.5 | 8.5 | 1、原系统按照人员设置资源分组权限不变的情况下保证用户任然可以登录 1人天 2、岗位关联机构权限，根据用户登录的机构，获取岗位定制的资源 3人天 3、获取角色逻辑，原有角色组+定制机构角色组 1人天 4、判断用户所属岗位是否包含定制岗位 1人天 5、根据用户所属机构，定制岗位加上机构筛选条件、非定制岗位不加机构过滤条件 1人天 6、获取用户url,原有in逻辑改位子查询1人天 测试2.5人天
19 | rmas业务系统岗位管理联调 | 5 | 5 | acm综控平台岗位管理可用，同时需联调保证业务系统可用
20 | rmas业务系统机构岗位查询联调 | 5 | 5 | 1、acm综控平台机构岗位查询可用，同时需联调保证业务系统可用 测试2人天 2、解决岗位管理、机构岗位查询acm中控平台可用，业务平台不可用问题 3人天
21 | rmas组织管理 | 3.5 | 3.5 | 1、新增机构、新增岗位、岗位关联资源、用户管理资源分组等原功能均需测试 测试1.5人天 2、解决岗位管理、机构岗位查询acm中控平台可用，业务平台不可用问题 2人天
22 | rmas业务系统其它功能全面测试 | 4.5 | 4.5 | 岗位权限关乎整个系统层面改造，需测测试其它功能 测试4.5人天
23 | 岗位架构组织修改案例 | 2 | 2 | 添加测试案例
24 | 分支行管理员只能查看管理类资源，过滤业务类资源 | 8 | 8 | 1、分支行管理员只能查看管理类资源，不能操作业务类资源，同时还要具备能够分配业务资源权限 3人天 2、添加人员分类（综合类）0.5人天 3、添加资源分类（综合类）0.5人天 4、根据用户类别，过滤资源菜单，业务类查业务类菜单，管理类查管理类菜单，综合类查管理类+加业务类 2人天 5、用户操作url查询逻辑修改也根据用户类别，查询对应类别的url 0.5人天 测试1.5人天
合计（人月） |  | 5.4886 | 5.4886
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## Sheet2
序号 | 渠道 | 功能点 | 备注说明 | 需求阶段（人/日） |  | UI |  | 设计阶段（人/日） |  |  | 开发阶段（人/日） |  | 联调 |  | 测试、BUG修改（人/日） |  |  | 合计
|  |  |  | 需求讨论 | 整理需求文档 | 交互 | 视觉 | 服务治理 | 流程图 | 详细设计 | 前端 | 服务端 | 前后端联调 | 外围系统联调 | dev | sit | uat
1 |  | 岗位管理-岗位组织架构设计 | （1）新增岗位管理模块菜单；（2）新增相关资源（3）需求讨论、文档整理 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
2 |  | 岗位管理-岗位管理维护 | （1）岗位管理新增功能； （1）岗位管理修改功能； （1）岗位管理删除功能； | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 7
5 |  | 岗位管理-岗位管理关联机构 | （1）岗位管理关联机构功能功能； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.25 | 2.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5
6 |  | 岗位管理-岗位管理关联资源分组 | （1）岗位管理岗位关联资源分组功能； （2）根据岗位级别、类别选择对应的资源类别 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5.25
7 |  | 岗位管理-岗位管理查询 | （1）岗位管理查询功能； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7
8 |  | 岗位管理-机构岗位表新增 | （1）新建岗位机构关联表； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5
9 |  | 岗位管理-机构岗位菜单 | （1）新增机构岗位查询模块菜单；（2）新增相关资源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5
10 |  | 岗位管理-机构岗位添加星级人员 | （1）在首次增加岗位人员时，默认指定该人员为对应机构星级人员 （2）、设置特殊岗位，程序做特殊判断xx0004 （3）、星级管理人员字段存储 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 7.5
11 |  | 岗位管理-机构岗位更换星级人员 | （1）机构岗位更换星级人功能； |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9
12 |  | 岗位管理-机构岗位定制机构岗位资源 | （1) 机构岗位定制机构岗位资源功能； （2）、不设置定制机构岗位情况下不影响用户使用 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.25 | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.75
13 |  | 岗位管理-机构岗位查询 | （1）机构岗位查询数据功能； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4
14 |  | 修改组织管理、岗位管理、权限管理架构-表结构修改 | （1）资源表添加字段 （2）用户表添加字段 （3）岗位表添加字段 （4）资源分组表添加字段 （5）修改erm文件 （6）重新生成实体类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
18 |  | 组织管理修改 | （2）组织管理-用户新增页面 （3）组织管理-用户修改页面 （4）组织管理-去掉关联资源分组 （5）组织管理-用户列表加所属机构编号展示 （6）组织管理-用户列表加查询条件 （7）组织管理-岗位修改页面修改 （8）组织管理-岗位新增页面修改 （9）组织管理-部门修改 （10）组织管理-部门新增 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 11.5
|  | 资源管理 | 1、资源新增页面 2、资源修改页面 3、资源列表修改 4、后端接口修改 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5
27 |  | 资源分组管理 | 1、资源分组修改页面； 2、资源分组新增页面 3、资源分组列表-新增查询条件 4、资源分组列表修改 5、过滤“岗位管理”中关联机构生成的新岗位 6、关联资源逻辑修改，根据资源分组级别、资源分组类别过滤不同的资源 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6.25
28 |  | 组织管理-修改登陆逻辑 | （1）由于组织机构以及岗位相关代码修改、登陆逻辑发生相关变动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5
29 |  | 组织管理-用户新增设置默认密码 | （1）新增用户不用再次设置登陆，默认设置登陆密码 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3
32 |  | 登录时获取用户资源逻辑修改 | 支行用户登录时需根据机构指定的权限登录，需进一步过滤资源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.5
33 |  | rmas业务系统岗位管理联调 | acm综控平台岗位管理可用，同时需联调保证业务系统可用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5
34 |  | rmas业务系统机构岗位查询联调 | acm综控平台机构岗位查询可用，同时需联调保证业务系统可用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5
35 |  | rmas组织管理 | 新增机构、新增岗位、岗位关联资源、用户管理资源分组等原功能均需测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5
36 |  | rmas业务系统其它功能全面测试 | 岗位权限关乎整个系统层面改造，需测测试其它功能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5
37 |  | 岗位架构组织修改案例 | 添加测试案例 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | 分支行管理员只能查看管理类资源，过滤业务类资源 | 分支行管理员只能查看管理类资源，不能操作业务类资源，同时还要具备能够分配业务资源权限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8
合计 |  |  |  | 6.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 11.1 | 32.9 | 44.35 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 120.75
5.4886