## Sheet1
序号 | 需求名称 | 功能点 | 目前阶段 | 开发人员 | 起始日期 | 截止日期 | 详细设计 | 工作量评估 | 案例 | 工作量 | 备注
1 | 多机跑批 |  | 已解决 | 陈海明 |  |  | 无 |  | 无 |  | 测试后茂坤写上线步骤（不评工作量）
2 | APP功能 |  | 待解决 | 陈海明
3 | ACM岗位权限架构 |  | 待解决 | 陈海明 |  |  | 无 | 无 | 有 |  | 评工作量8到9个
4 | 贷后系统数据接入ODS |  | 已解决 | 冉茂坤 |  |  | 无 | 无 | 无
5 | 调额优化 |  | 已上线 | 冉茂坤 |  |  |  | 有（未评） |  | 1 | 3月17日已上线，记得评工作量
6 | 机构映射 |  | 已上线 | 杨骏 |  |  |  | 有（未评） |  | 4.45 | 3月17日已上线
7 | 贷后管理人维护等需求 |  | 开发中 | 杨骏 |  |  | 有 | 有（未评） | 有
9 | 预警管理 | 预警待调查分发功能（单笔、批量） | 测试完成 | 冉茂坤
|  | 预警待调查指定调查员功能 | 测试完成 | 冉茂坤
|  | 预警待调查总行转分支行功能 | 测试完成 | 冉茂坤
|  | 预警队列移除功能 | 测试完成 | 冉茂坤
|  | 预警移除队列复核功能 | 测试完成 | 冉茂坤
|  | 预警队列添加移除队列 | 测试完成 | 冉茂坤
|  | 卡种额度对应参数模块 | 测试完成 | 冉茂坤
|  | 待调查、待止付与待降额转队列审批流程 | 待业务确认 | 冉茂坤
10 | 新核心调额，打标识区分特殊客户跑批流程需求 |  | 开发中 | 冉茂坤 |  | 2021-04-07 |  | 有（未评） |  |  | 4月28号上线
11 | 抵押贷款需求 |  | 待业务确认 | 杨骏
12 | 影像平台3.0 |  | 已解决 | 冉茂坤 |  |  |  | 有（未评） |  | 0.82
13 | 押品报表（2张） | 全行信用卡押品统计表（按分支行和出入库） | 开发中 | 杨骏 |  | 2021-04-09 |  | 有（未评） |  | 2.35 | 4月28号上线
|  | 抵押类信用卡统计表（按分支行与出入库） | 未开发 |  | 2021-04-13 | 2021-04-30
| 押品报表（6张） | 剩余六张报表 | 待业务确认
14 | 押品管理优化 | 取值多渠道进件系统押品数据调整 | 未开发 | 杨骏
|  | 押品管理查看权限 | 未开发
|  | “待办任务”及“预警量”数字项 | 未开发
|  | 押品预警规则 | 未开发
|  | 未解押队列，已解押队列增加“卡种”筛选条件 | 开发中 | [7 empty] | 4月28号上线
15 | 缺陷 | 8.单笔贷款白名单新增因系统卡住可点多次确定，导致新增多条相同记录。 | 已解决
|  | 10.综合查询队列-降额-降额原因有默认值。 | 已解决
|  | 11.批量报错短信发给多个管理人。--OK | 已解决
|  | 12.JOB-B大数据文件重复入库优化。 | 已解决
|  | 13.逾期明细表新核心加个复利。 | 已解决
供数：大数据提供贷款数据，押品数据，客户信息
新核心，旧核心，info系统
Note on B2: zengsl: 重要，签合同后在上线