## Sheet1
重庆农村商业银行工作量评估表
工作量评估序号： 2017001
评估项目/需求名称 | 贷后系统组织架构调整业务需求 | 评估项目/需求编号
改造系统名称 | 信用卡贷后管理系统 | 申请部室 |  | 信用卡中心
申请时间 | 2021-05-26 | 评估申请人
评估内容概述 | 结合贷后系统组织架构使用情况，修改组织管理、岗位管理、权限管理架构。
预评估工作量（人月） | 1.4091 | 评估结论 （人月）
外包方式 | □人力资源外包 þ项目外包
主评估人签字
专家评审组签字
评估标准：按照我行5年工作经验科技人员水平为参照
部门领导签字
评估内容
序号 | 评估子项内容 | 初评工作量（人天） | 专家组评估工作量（人天） | 备注
1 | 提供额度查询接口 | 13.5 |  | 需求分析、确认、接口输入、输出设计 1人天 取决策推送文件入库 2人天 临时额度查询接口 1人天 固定额度查询接口 1人天 临额查询对外服务esb配置 2人天 固额查询对外服务esb配置 2人天 对外联调 4人天
2 | 调整临时额度、固定额度 | 17.5 |  | 接口输入、输出接口设计 1人天 调整临时额度对外服务接口esb配置 2人天 调整固定额度对外服务接口esb配置 2人天 调用新核心临时额度调整接口esb配置 1人天 调用新核心临时额度调整接口 1人天 调用银数临时额度调整接口esb配置 1人天 调用银数临时额度调整接口 1人天 调用新核心固定额度调整接口esb配置 1人天 调用新核心固定额度调整接口 1人天 调用银数固定额度调整接口esb配置 1人天 调用银数固定额度调整接口 1人天 对外联调 4人天
合计（人月） |  | 1.4091 | 0
注：工作量评估内容细化可以自行增加序号或附件

## Sheet2
序号 | 渠道 | 功能点 | 备注说明 | 需求阶段（人/日） |  | UI |  | 设计阶段（人/日） |  |  | 开发阶段（人/日） |  | 联调 |  | 测试、BUG修改（人/日） |  |  | 合计
|  |  |  | 需求讨论 | 整理需求文档 | 交互 | 视觉 | 服务治理 | 流程图 | 详细设计 | 前端 | 服务端 | 前后端联调 | 外围系统联调 | dev | sit | uat
1 |  | 提供额度查询接口 | 需求分析、确认、接口输入、输出设计 1人天 取决策推送文件入库 2人天 临时额度查询接口 1人天 固定额度查询接口 1人天 临额查询对外服务esb配置 2人天 固额查询对外服务esb配置 2人天 对外联调 4人天 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5
2 |  | 调整临时额度、固定额度 | 接口输入、输出接口设计 1人天 调整临时额度对外服务接口esb配置 2人天 调整固定额度对外服务接口esb配置 2人天 调用新核心临时额度调整接口esb配置 1人天 调用新核心临时额度调整接口 1人天 调用银数临时额度调整接口esb配置 1人天 调用银数临时额度调整接口 1人天 调用新核心固定额度调整接口esb配置 1人天 调用新核心固定额度调整接口 1人天 调用银数固定额度调整接口esb配置 1人天 调用银数固定额度调整接口 1人天 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5
合计 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31
1.4091